厦门海发环保能源股份有限公司

新阳热电事业部

3#空压机系统改造项目

竞争性采购文件

项目编号：HFHN-XY2020-043

厦门海发环保能源股份有限公司

2021年2月

## 采购邀请书

## 厦门海发环保能源股份有限公司对新阳热电事业部 3#空压机系统改造 项目进行竞争性磋商采购，欢迎具备相应资质的合格供应商参与本项目的报价。

## 项目概况

## 项目名称：3#空压机系统改造项目

## 项目地点：厦门海沧新阳工业区（采购方公司内）

## 资金来源：国有企业自筹资金

## 工期要求：合同签订生效后50天内设备到货，到货后采购方根据实际生产情况安排空压机及后处理设备更换安装实施时间，从开工日起到具备启动调试条件止15天内完成。

## 报价方资格要求

## 响应采购文件、参加报价磋商的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照复印件并加盖公章。

## 报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价还需提交法人授权委托书。

## 自2017年1月1日起有5份及以上额定排气压力≥0.7Mpa，驱动电机功率≥75kw的一般用固定空压机相关业绩，提供合同复印件并加盖公章。

## 报价截止时间

## 报价文件须于2021年3月11日上午10:00（北京时间）之前提交到厦门市海沧区阳光西路288号，厦门海发环保能源股份有限公司2楼技术与设备管理部。

## 采购方有权拒绝接受迟到的报价文件。

## 报价文件须盖单位公章，所有报价文件装入封袋密封后都必须在封口处盖章，并在密封袋上正确标明报价项目名称、同时加盖公章。

## 磋商时间和地点

## 采购方将于2021年3月11日上午10:00（北京时间），在厦门海发环保能源股份有限公司二楼评标室磋商。

## 磋商时欢迎所有报价方参加磋商会议，报价方代表应签名以证明其出席磋商会议，报价方因故不能派代表出席磋商会议的，视为默认磋商结果。

- 项目限价

## 本项目设最高限价人民币43万元，报价方所报总价不得超过本项目的最高限价。

## 评审原则

本次磋商采用综合评分法。综合评分最高者确定为成交供应商。

## 联系人

## 吴学渊（联系电话：0592-6807568  18250608865）

## 监督电话

## 0592-6807528，0592-6807512

厦门海发环保能源股份有限公司

2021年02月  日

## 第二部分 磋商须知

## 备注：

## 全文中带有“*”的条款为关键性条款，如报价方对这些关键性条款存在任何负偏离或不满足将导致报价无效。

## 采购文件中所述技术要求，应视为保证实现本项目施工所需要的最低要求，如有遗漏，报价方应予以补充，否则，一旦成交将认为报价方认同遗漏部分并免费提供。

## 本项目为3#空压机系统改造项目项目竞争性磋商采购，采购方为厦门海发环保能源股份有限公司。请各报价方仔细阅读本采购文件的内容以保证提交完整有效的响应文件参加磋商活动。

# 前  附  表

| 项目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目概况 - 项目名称：3#空压机系统改造项目 - 采 购 人：厦门海发环保能源股份有限公司 - 采购方式：公开竞争性磋商 - 资金来源：国有企业自筹资金 - 项目编号：HFHN-XY2020-043 - 质量要求：合格 - 工期要求：合同签订生效后50天内设备到货，到货后采购方根据实际生产情况安排空压机及后处理设备更换安装实施时间，从开工日起到具备启动调试条件止15天内完成。 |
| ## 2 | ## 响应人资格要求 ## 响应采购文件、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照复印件并加盖公章。 ## 报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价需提交法人授权委托书。 ## 自2017年1月1日起有5份及以上额定排气压力≥0.7Mpa，驱动电机功率≥75kw的一般用固定空压机相关业绩，提供合同复印件并加盖公章。 |
| 3 | 踏勘现场：自行组织 答疑形式：本工程不举行答疑会，如有问题可与采购人联系 |
| 4 | 响应报价文件有效期：自磋商截止日起90天（日历天） |
| 5 | 响应报价文件装订要求：响应报价文件应装订成册，装订采用左侧装订。 |
| 6 | 响应报价文件递交截止日期：2021年3月11日10时00分 响应报价文件递交至：厦门海发环保能源股份有限公司2楼技术与设备管理部 |
| 7 | 磋商时间：2021年3月11日10时00分 磋商地点：厦门海发环保能源股份有限公司二楼评标室 |
| 8 | 评审规则： - 评审小组对报价方进行资格性和符合性审查，报价方不符合资格性及符合性条款和“*”条款要求，视为无效响应报价文件； - 评审小组在对报价文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求报价方对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。报价方需作出澄清、说明或者更正。符合实质性响应要求的报价方进入磋商程序。 - 评审小组与通过资格和符合性审查的报价方进行磋商判。评审小组所有成员应当集中与单一报价方分别进行磋商，磋商顺序采用随机抽取的方法确认。 - 评审小组对采购文件和报价文件提出重点的磋商内容，根据采购文件及有关规定，与已递送报价文件的各报价方进行一轮磋商。报价方未到现场，视为维持采购文件和报价价格不变。 - 除非采购文件中的技术、服务要求以及合同草案条款有实质性变动的，否则后一次的报价不得高于前一次的报价，若有出现该情况的，则后一次的报价无效，以前一次的报价为准。 - 响应报价方代表参加磋商并签署报价文件，磋商时应出示身份证原件。 - 在磋商活动中，有关人员不得透露与磋商有关的一切技术资料、价格和其它信息给其他报价方。 - 通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方在3家及以上的，则按照“评审原则”确定成交候选单位；通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方不足3家但在1家及以上的，如本项目已经过再次公告或邀请，则按照“评审原则”确定成交候选单位，否则本次采购活动终止，采购方将重新发布采购公告。 |
| 9 | 磋商评审标准： - 实质性响应采购文件要求的报价方即满足采购需求、质量和服务相等的报价方，拟推荐为成交候选单位。评审小组根据综合得分由高至低的顺序对成交候选单位进行排序，确定得分最高的成交候选单位为成交供应商。 - 成交供应商未在规定时间内与采购人签订合同的、或者被确定为成交供应商后明确表示放弃成交的，采购人将按照成交候选竞价人的排序重新确定成交供应商。 |

- 采购文件

- 采购邀请书

- 磋商须知

- 技术规格及要求

- 合同主要条款

- 响应文件格式

- 技术规范书

- 采购文件的澄清和修改

- 采购文件的澄清

## 报价单位对采购文件如有疑问，可要求澄清，并以书面形式（邮件、传真等）通知到采购方。采购方根据情况采用适当的方式予以澄清，并在其必要时将不标明问题来源的书面（邮件、传真等）答复发给已知的每个报价方（答复中不包括问题的来源）。报价方在收到上述答复后，应立即向采购方回函（邮件、传真等）确认。该答复作为采购文件的一部分，对报价方有约束力。

- 采购文件的修改

## 采购方可以在报价文件投递截止时间之前的任何时候对采购文件进行修改。由于采购文件的修改可适当延长报价文件投递截止时间。报价文件的修改将以书面形式（邮件、传真等方式）发给所有已知报价方，该修改书将构成采购文件的一部分，对报价方有约束力。报价方在收到通知后应立即以书面形式（邮件、传真等方式）予以确认。

- 响应文件的编制

- 响应函；

- 报价表；

- 法定代表人身份证明书；

- 法人授权委托书（报价签字非法定代表人签署需出具）；

- 关于资格的声明函；

- 报价方廉洁承诺书；

- 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件；

- 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件等；

- 施工组织方案；

- 相关业绩证明，提供合同复印件；

- 质量保证和售后服务承诺书；

- 主材料及主要设备品牌清单；

- 报价方认为需要提供的其他资料。

- 报价文件的递交

- 报价文件的递交。报价方必须按报价邀请书的要求在规定的时间内将报价文件送达规定的地点。

- 迟到的报价文件。采购方对于迟到的报价文件有权拒绝接收。

- 报价文件的修改与撤回。报价方在递交报价文件以后，在规定的报价截止时间之前，可以书面形式向采购方递交请求修改其报价文件的通知。但在报价截止以后，不能修改报价文件。修改后的采购文件应按要求密封等，并在报价截止时间前送达采购方。

- 磋商与评审

- 磋商

- 采购方将按照采购公告中规定的时间，在厦门市海沧区阳光西路288号厦门海发环保能源股份有限公司二楼评标室磋商。

- 磋商时欢迎所有报价方参加磋商会议，报价方代表应签名以证明其出席磋商会议，报价方因故不能派代表出席磋商会议的，视为维持采购文件和报价价格不变。

- 报价方代表可监督检查报价文件的密封情况。

- 磋商时，报价文件有下列情况之一者将被视为废标。

- 报价文件未标识和密封；

- 报价文件密封处未加盖报价方公章；

- 报价截止时间以后送达的报价文件。

- 本项目若属于首次进行竞争性磋商采购的，在采购过程中出现下列情况的，本次磋商失败。

- 在规定磋商截止时间前递交响应文件的供应商不足三家的；

- 能满足采购文件实质性要求的有效供应商不足三家的；

- 首次报价或最终报价未超过采购最高限价的有效供应商不足三家的。

- 本项目若属于首次竞争性磋商采购失败后进行的第二次磋商活动的，根据采购文件的规定，若资格性与符合性检查合格的供应商只有两家的，评审小组可以与两家供应商进行磋商并按磋商评审原则推荐成交候选供应商；只有1家响应的，评审小组按照符合采购需求、报价合理的原则推荐成交供应商。

- 评审原则

- 评审评审小组对具备实质性的报价文件进行评估和比较。评审评审小组成员由采购方相关人员组成，评审评审小组将严格按照采购文件的要求和条件对所有报价文件进行评审。

- 符合性审查，如发现下列情况之一，将按废标处理。

- 资格证明文件不全的；

- 报价文件未按采购文件规定盖报价单位公章及签字；

- 报价文件附有采购方不能接受的条件的。

- 评审小组从和通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行磋商。

- 评审小组与报价方就采购文件技术、商务、合同条款等内容进行磋商，报价方第二次报价不得高于第一次报价；报价方代表未到磋商现场，视为维持采购文件和报价价格不变。

- 磋商过程中，响应供应商提交的澄清文件和最终承诺书，应由响应供应商法定代表人或授权代表签署后生效，响应供应商应受其约束。

- 评审成交原则：本次磋商采用综合评分法。综合评分最高者确定为成交供应商。

## 附件：磋商评审标准：

- 综合评分法：综合得分= F1 + F2 + F3

- （一）技术评分（F1）标准（满分40分）：

| 序号 | 评分界定 | 满分分值 |
| --- | --- | --- |
| 1-1 | 根据报价人提供的实施方案、施工进度计划、质量保证措施、安全防护措施、施工管理队伍能力进行评价：优5分，良3-4分，一般1-2分。 | 5 |
| 1-2 | 根据设备的效率、材质、性能等技术指标进行评价（在额定排气压力相同的情况下，机组比功率数值越小得分越高；在驱动电机功率相同的情况下，机组比功率数值越小得分越高；额定排气压力和驱动电机功率都相同的情况下，机组比功率数值越小得分越高）：优12-15分，良9-11分，一般1-8分。 | 15 |
| 1-3 | 根据报价人的报价技术响应采购文件程度和偏差情况进行评价：优9-10分，良7-8分，一般1-6分。 | 10 |
| 1-4 | 设备制造水平、先进性、合理性、可靠性、易维护性和安全性进行评价：优9-10分，良7-8分，一般1-6分。 | 10 |
| - 说明：报价人应提供证明材料并标注对应关系，未按要求提供证明材料的，认定该项技术指标不得分；报价人应如实表述其货物的技术指标，如报价人复制采购文件的磋商内容作为其报价文件组成内容的，磋商小组将对其作出不利的评审。 |  |  |

（二）商务评分（F2）标准（满分15分）：

| 序号 | 评分界定 | 满分分值 |
| --- | --- | --- |
| 2-1 | 据报价人实力综合进行评价：主要考评报价人注册资金、经营情况、各项认证、资质证明、企业实力、市场知名度及美誉度等方面。一般1-2分，良3-4分，优5分。 | 5 |
| 2-2 | 根据报价人提供类似项目业绩（必须提供合同复印件，否则不得分）。提供5个有效业绩得3分，每增加一个有效业绩得1分，满分5分。原件备查。 | 5 |
| 2-3 | 报价人售后服务：涉及服务人员、维修网点、维修方式、保障措施、质保内容及期限、质保期的维保服务内容和费用、质保期满后的维保费用及时间保证等相关细节。优得5分，良得3-4分，一般得1-2分。 | 5 |

- （三）报价评分（F3）标准（满分45分）：

满足采购文件要求且有效标评审价最低的报价方的价格为磋商基准价，其价格分为满分（45分）。其他报价方的价格分统一按照公式：磋商报价得分=45×磋商基准价/报价人的评审价。 - 说明：最后磋商报价还需进行算术错误修正、漏（缺）项修正、“后一次的报价高于前一次报价的，后一次的报价无效，以前一次的报价为准”的报价认定。

- 合同的授予

- 合同授予的条件

## 采购方将根据评审意见，把合同授予其报价文件在实质上响应采购文件要求的报价方，被确定的成交供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

- 成交通知书

## 评标结束后，采购方根据评审结果，在报价文件有效期截止前向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同文件的组成部分。

- 签订合同

- 成交供应商应在接到中标通知书后30天内，与采购方尽快签订合同，采购方和成交供应商不得另行订立背离合同实质性内容的其它协议。

- 6.3.2成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

## 第三部分 技术规格及要求

## 技术规格及要求

## 详见第六部分技术规范书。

## 本项目为整体采购，项目为交钥匙工程，报价方应对所有内容完全响应，否则将导致无效报价。

## 报价方应根据采购方的实际要求及现场踏勘结果进行报价，报价方应充分考虑采购文件及图纸中的遗漏项目，并在报价文件中提出，总报价应包含所有遗漏项目的一切费用。中标后除采购方提出变更外，不再调整合同金额，报价方须充分考虑该因素，风险包干。

## 报价方提供的项目技术规格、安装标准及技术规范等必须符合国家和行业规定标准、规范要求，技术参数与配置要求不得低于本采购项目提供的技术参数与配置要求。

## 报价方所采购与本项目有关的设备材料材质、性能等，必须符合国家标准，出自正规厂商，附带合格证明等有关证明文件。在材料设备进场前应经采购方现场人员签字确认，否则采购方有权拒绝进场。若所采购材料不符合要求，采购方有权退货更换，所造成的损失由报价方自行负责，如造成损失的，采购方可要求报价方给予赔偿。

## 报价方必须提供详细的施工组织设计，施工组织设计应包括：主要施工方法；保证工程质量、安全、工期、文明施工的措施；材料、施工机械设备、劳动力计划；施工进度计划；施工现场机械、材料进出场计划等。

## 报价方所采用的施工设备、技术、工艺不得低于现行的有关标准，并须得到采购方认可。

## 在施工中隐蔽工程部分，应严格按照规范程序和要求进行施工，隐蔽工程需经采购方书面确认后方可施工，并作为报验资料存档。

## 若成交供应商在工程施工过程中的行为被公众、媒体、知名网上论坛报道、议论而对采购方形象不利，或者导致采购方被相关政府部门追究问责的，成交供应商需承担因此产生的法律责任并赔偿采购方的经济损失。

## 涉及与有关行业部门的事宜、费用均由报价方自行处理，确保项目最终合格、合法交付采购方投入使用。

## 售后保证和售后服务要求

- 报价人应在报价文件中提供详细的质量保证和售后服务方案承诺书，并加盖报价人公章。

- 质量保证期为项目经采购方组织验收，最终验收合格之日起12个月。在质保期内发生问题，成交供应商必须在24小时内到达现场，提交确实可行的方案并解决问题，其费用由成交供应商自行负责。

- 质量要求：报价方必须保证提供原产、正宗品牌的全新材料，不得用假冒及伪劣材料替代；如出现上述质量问题，采购方有权退货；如果由于报价方设计、制造、材料选择和装配方面的原因出现的质量问题，报价方将免费改进，修理或更换。对造成损失的，采购方可要求成交供应商给予赔偿。

## 验收标准与要求

## 报价方应严格按照采购技术文件要求及国家有关标准进行检查和试验，以保证所供货物的质量完全符合技术要求，直至通过采购方验收并交付采购方使用。

## 货物到达采购方现场，双方对货物进行检验，根据报价方提供设备清单、相关检验报告、使用文件及技术要求等资料，双方共同对采购设备数量、外形尺寸、质量等进行验收。若发现缺损或质量问题由报价方负责。

## 性能考核和验收。在规定操作条件下，连续稳定、安全无故障运行1个月后，双方根据技术协议等相关规范要求进行验收，验收合格，采购方签署验收合格单。如果验收不合格，则报价方负责无偿维修或更换，直至通过采购方验收合格。

## 验收依据：采购文件、报价文件及国家有关的质量标准规定。

## 4.报价方式及付款方式

## 报价方须以人民币报价，报价应含设备费、运输费、施工费、材料费、人工费、措施费、税费等至检验合格后交付采购方使用的全部费用，报价方式为交钥匙总包价。报价为含税报价，税率为13％增值税专用发票，未说明是否含税报价一律视为含税价。

## 付款方式

## 合同正式签订生效后，采购方收到成交供应商开具合同总价30%增值税专用发票后，15个工作日内采购方支付成交供应商合同总价的30%款项作为首笔款。

## 合同设备运抵采购方厂区，经采购方确认验收合格，且采购方收到成交供应商开具合同总价30%增值税专用发票后，15个工作日内采购方支付成交供应商合同总价的30%款项作为到货款。

## 成交供应商完成设备安装，启动调试经采购方确认验收合格，采购方在收到成交供应商全额增值税专用发票后，15个工作日内采购方支付成交供应商至合同总价的90%款项。

## 预留合同总价10%作为质保金，质保期一年满后无质量问题，采购方无息支付成交供应商质保金。

## 其他事项

## 成交供应商应严格依据报价文件所做承诺履行义务，如有违约，采购方有权根据协议、合同采取措施保证本项目的顺利进行，若协商不能达成一致的，可向采购方所在地人民法院以诉讼方式解决，并相应追究违约方的违约责任。

## 确定成交供应商后，成交供应商应严格依据采购文件及报价文件签订合同，并依据施工合同履行义务，如有违约，采购方有权追究违约方的违约责任。

## 报价方认为需采购方配合的事宜。

## 报价方若有其它方面的特殊功能、附加功能及优惠条件，必须在报价文件中注明。

## 成交供应商必须于中标通知书发出之日起，10日内领取中标通知书原件，未按规定领取的，视为成交供应商放弃成交资格。

## 报价方应如实提供所有资料的相关复印件，必要时采购方将保留要求报价方提供原件予以核查的权利。

## 报价方认为有必要提供的其它技术资料。

## 响应报价文件有效期。响应报价文件有效期90天，在此期间内，所有报价文件均保持有效。

5.9 报价方提供投标书两本（正副各一本）。

## 第四部分 合同主要条款

注释：本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款、修改相关条款，但不得与采购文件、响应报价文件的实质性内容相背离。

甲方：厦门海发环保能源股份有限公司

住所地：厦门市海沧区阳光西路288号

- 乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，甲、乙双方本着精诚合作、互惠互利的原则，就甲方3#空压机系统改造项目，经双方协商，达成如下协议，希望双方共同遵守。

- 工程概况

- 工程名称：3#空压机系统改造项目。

- 工程地点：厦门海沧新阳工业区厦门海发环保能源股份有限公司厂内。

- 工程内容：乙方负责甲方新设备1台变频螺杆空压机、2台组合式干燥机、2套压缩空气过滤器及辅材的供货、运卸，旧设备的拆除并运至采购方指定位置，安装新设备及相关压缩空气管、配套的阀门管件、冷却水管、疏水管及动力电缆等，调试工作，直至项目经采购方验收合格。施工结束清理施工现场，清运施工垃圾。乙方负责本次采购范围内的压力容器、压力管道向特检院的报检、报备及使用证的办理。

- 承包方式：总承包，本工程采用固定总价合同。

- 工期要求：合同签订生效后50天内设备到货，到货后甲方根据实际生产情况安排空压机及后处理设备安装实施时间，从开工日起到具备启动调试条件止15天内完成。

- 合同价款及付款方式

- 合同价款（含13%税）：人民币         元 。

- 付款方式

## （1）合同正式签订生效后，甲方收到乙方开具合同总价30%增值税专用发票后，15个工作日内甲方支付乙方合同总价的30%款项作为首笔款。

## （2）合同设备运抵采购方厂区，经甲方确认验收合格，且甲方收到乙方开具合同总价30%增值税专用发票后，15个工作日内甲方支付乙方合同总价的30%款项作为到货款。

## （3）乙方完成设备安装，启动调试经甲方确认验收合格，且甲方收到乙方全额增值税专用发票后，15个工作日内甲方支付乙方至合同总价的90%款项。

## （4）预留合同总价10%作为质保金，质保期一年满无质量问题，甲方无息支付乙方质保金。

- 双方现场代表

- 甲方代表：         　职务

- 乙方代表：         　职务

- 工程要求

1、本工程为甲方3#空压机及后处理设备更换，乙方必须到现场校核各种尺寸，确保新空压机及后处理设备安装尺寸完全符合采购方现场，能与现场在用设备完美对接。

2、乙方应保证设备长期安全、可靠、平稳运行，并满足连续或间断运行、频繁启停和在满载情况下启动运行的各种工况要求，保证系统出力，确保系统安全稳定运行。

3、设备的加工制造须符合现行最新的国家相关标准及行业标准、企业标准。

4、乙方应提供满足技术协议要求的设备，在保证操作性能的同时，所提供设备应使操作和维修成本最低，运行最经济。空压机在正常使用条件下，主机寿命30年，其轴承寿命为80000～100000小时，变速齿轮及密封件寿命20000～30000小时，主机保修5年，主电机（含冷却风扇）保修5年。机组能在现场方便检修，更换密封件及轴承不影响转子动平衡。

5、本次采购范围内的压力容器、压力管道，乙方需特检院报检、报备及使用证的办理。设备经调试试运行全系统运行正常验收合格后交付甲方使用。

- 质量及验收标准

- 工程质量要求标准：合格。

- 乙方应严格按照采购技术文件要求及国家有关标准进行检查和试验，以保证所供货物的质量完全符合技术要求。

- 乙方应保证所提供的产品完全符合采购方现场安装条件。

- 产品性能应达到技术规范中各项要求，技术规范未做单独说明的其他技术要求应符合JB/T 10972-2010《一般用变频喷油螺杆空气压缩机》和相关规定要求。

- 双方责任

- 甲方在开工前应办理好各种手续，使工程具备开工条件、开工前对乙方进行施工安全技术交底。

- 甲方责任：甲方必须按合同规定及时验收货物和支付货款。产品运抵指定交货地点后，甲方应立即派人对产品进行签收，甲方在核对产品时，如发现货物的数量、规格不符，应及时书面通知乙方，以查明产品缺损原因。

- 乙方在规定的时间内逾期交货的，支付违约金人民币500元/天，逾期超过5日，甲方有权单方解除合同，甲方的一切损失由乙方承担。若因台风、地震、火灾、战争、封锁、暴动、罢工或其它非任何一方可合理控制之事件，致该方不能履行本合同时，应予免责，应立即以书面通知对方，报告该事件影响本合约之程度及预估之持续期间。若产品质量不符合本合同要求，甲方可无条件退货；造成甲方的损失，乙方应承担赔偿相应损失。

- 乙方在工程施工中应确实贯彻安全管理的有关规章制度，并对由乙方原因造成的甲、乙双方以及第三方的人身伤害、财产损失承担民事赔偿责任。

- 乙方应配备必要的安全生产设施和劳动工具，根据本工程实际情况制定安全操作规程。

- 双方另行签定安全协议书约定其它安全条款。

- 违约责任

- 工程质量不符合合同规定的，质保期内必须负责立即无偿修理或返工，乙方接到甲方通知24小时内不予修理或返工的，甲方有权委托其他单位进行修理或返工，由此产生的费用由乙方承担，造成其他损失的甲方有权向乙方提出赔偿。

- 工程如因乙方责任不能按合同规定的工期交付使用的，每延误一天按合同总价的5％偿付逾期违约金，逾期7日，甲方有权解除协议并要求乙方支付逾期违约金及直接和间接损失。

- 工程经甲方验收不合格的，乙方应在3日内整改完毕并申请甲方再次验收，仍未通过甲方验收的，甲方有权解除本合同，乙方应返还甲方已支付款项，同时按本合同价款的10%向甲方支付违约金。

- 纠份解决办法

本合同执行过程中如有争议，应首先由甲、乙双方友好协商解决；协商不成，双方约定提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。所有对本合同的变更，需以双方共同达成的书面补充协议为准。

- 合同生效

- 合同订立时间　2021年  　月    日

- 合同订立地点：厦门海发环保能源股份有限公司

- 本合同一式四份，甲乙方双各持两份，具有同等的法律效力。

- 本合同双方约定：自双方代表签字，加盖公章或合同专用章即生效。

双方签署页：（以下无正文）

甲方：                                  乙方：

法定代表：                              法定代表：

授权代表：                              授权代表：

电话：  	 电话：

邮政编码：                              邮政编码：

传真：  	 传真：

开户银行：                              开户银行：

帐号：                                  帐号：

联系人：                                联系人：

联系电话：                              联系电话：

## 第五部分 报价文件格式

注释： 《报价文件格式》是报价方的部分报价文件格式和签订合同时所需文件的格式。报价方参照这些格式文件制作报价文件。

- 厦门海发环保能源股份有限公司

- 3#空压机系统改造项目

- 响应报价文件

- 项 目 编 号：

- 报 价 单 位：                        （盖公章）

- 法定代表人或其委托代理人：

- 报价日期：2021年  月   日

- 响应函（见附件1）；

- 报价表（见附件2）；

- 法定代表人身份证明书（见附件3）；

- 法人授权委托书（见附件4，报价签字代表为法定代表人，则本附件不需要提供）；

- 关于资格的声明函（见附件5）；

- 报价方廉洁承诺书（见附件6）；

- 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件（见附件7）；

- 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件等（见附件8）；

- 施工组织方案。包括但不限于：主要施工方法、工程投入的主要物资和施工机械设备情况、确保工程质量和工期的技术组织措施、确保安全生产的技术组织措施、施工总进度表或工期网络图（见附件9）；

- 相关业绩证明，提供合同复印件（见附件10）；

- 质量保证和售后服务承诺书（见附件11）；

- 主材料及主要设备品牌清单（见附件12）；

- 报价方认为需要提供的其他资料（见附件13）。

附件1 响应函

厦门海发环保能源股份有限公司：

- 我方已仔细研究了 3#空压机系统改造项目的采购文件全部内容，愿意以人民币                的总报价，含13％增值税专用发票。工期  完全满足采购文件要求 ，按照采购文件、施工合同和技术规范等承接上述工程的施工、竣工和保修任务。

- 我方承诺在采购文件规定的报价有效期内不修改、撤销报价文件。

- 如我方中标，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内完成合同签订，并保证为本改造项目提供优质服务，工程及配套材料质量标准均符合国家有关标准要求。

- 本响应函及报价文件属于合同文件的组成部分。

- 我方承诺按采购文件的规定履行合同责任和义务，并在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

- 我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在违反采购文件规定的任何一种条款。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

附件2 报价表

| 序号 | 货物名称及 | 型号、规格 | 数量 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频喷油螺杆空压机 |  | 1台 |  |  |
| 2 | 组合式干燥机 |  | 2台 |  |  |
| 3 | 压缩空气过滤器 |  | 2套 |  |  |
| 4 | 安装费 |  |  |  |  |
| 5 | 辅材费 |  |  |  |  |
| 6 | 管理等其他费用 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
| 以上报价为含税价，开具13％增值税专票 |  |  |  |  |  |

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件3  法定代表人证明书

企业名称：

企业性质：

地   址：

成立时间：

经营期限：

姓名：                  性别：

年龄：                  职务：

系                              （报价单位全称）的法定代表人。

特此证明！

附：法定代表人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（盖公章）：

日期：

备注：法定代表人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件4 法人授权委托书

授权声明： （报价单位名称） 授权 （授权代理人） 为我公司的代理人，以本公司的名义负责参与  3#空压机系统改造 项目的报价，该代理人在报价及后续的合同执行过程中，所签署的一切文件及所处理的与我公司有关的一切事务，我公司均予以承认。本授权书于      年     月      日签字之日起生效，特此声明。

代理人无转委托权，特此委托。

附：授权代理人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（公章）：

授权代理人签字：

备注：1、报价人为企业法定代表人，则本附件不需要提供。

- 授权代理人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件5 关于资格的声明函

致：厦门海发环保能源股份有限公司

关于贵司 3#空压机系统改造 项目的报价邀请，本签字人愿意参加报价，提供采购文件中规定的空压机及后处理设备供货、更换安装等相关服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 响应采购、参加报价的系中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力。

- 提供法定代表人身份证明书（若非企业法定代表人签字报价还需提交法人授权委托书）。

- 提供自2017年1月1日起有5份及以上额定排气压力≥0.7Mpa，驱动电机功率≥75kw的一般用固定空压机相关业绩，提供合同复印件并加盖公章。

- 财务要求：具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

- 信誉要求：报价方没有被国家、福建省省级有关部门及厦门市有关部门暂停招报价或市场准入资格且在公示处罚期内。

注：第4、5项无需提供证明文件，但若采购方发现报价方违反该条款，采购方有权拒绝其报价及后续的相应事宜。对用户方造成的相应损失，则由该报价单位负责。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件6 报价方廉洁承诺书

为促进廉洁自律有关规定的落实，打击贿赂、以权谋私等违法犯罪行为，保证各项经营活动健康有序开展，维护员工职业操守，提高合作效率，本单位在与厦门海发环保能源股份有限公司（以下简称“采购方”）开展报价、报价业务活动中承诺：

- 自觉遵守国家法律、法规，按照《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及有关要求进行各项业务活动。

- 不向采购方的工作人员及其亲属馈赠礼金、礼品（含有价证券）；不向采购方的工作人员提供任何应由其个人支付报酬的劳务和其它服务；不为采购方的工作人员安排可能影响公正执行公务的任何活动（如：旅游、消费宴请、娱乐等）；不为采购方的工作人员支付应由其个人支付的任何赞助费、宣传费、咨询费、劳务费等；不为采购方的工作人员报销任何名义的个人消费凭证；不为采购方的工作人员安排违反社会公德的活动；不为采购方的工作人员提供经商、办企业、消费提供特殊便利或优惠等。

- 不与其他经营者串通报价和报价，不排挤其他经营者的公平竞争，损害其他经营者的合法权益；不在工程建设的预决算编制工作中弄虚作假、高估冒算。

- 发现采购方工作人员违反廉洁从业行为的，报价方可向厦门海发集团有限公司纪检监察部门反映或举报。若采购方工作人员违反本协议将按有关法律和规定严肃处理。

- 报价方及其工作人员违反本协议规定行为的，3年内不得参加厦门海发环保能源股份有限公司建设项目、物资采购报价活动，情节严重的按有关规定追究责任。

特此承诺。

报价单位（盖章）：

日期：

附件7 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件

附件8 企业加盖报价单位公章的相关资质证明文件

附件9 施工组织方案

致：厦门海发环保能源股份有限公司

根据贵方采购项目的采购公告，我司对该项目施工组织方案具体承诺如下：

（内容根据采购文件要求自拟）

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件10 相关业绩证明，提供合同复印件（加盖报价单位公章）

附件11  质量保证和售后服务承诺书

厦门海发环保能源股份有限公司：

根据采购文件要求，我司对该项目做出以下承诺：

售后服务联系人：

售后服务联系电话：

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月   日

备注：由报价方填写。

附件12 主材料及主要设备品牌清单

| 序号 | 设备名称 |  | 型号材质 | 选用品牌名称 | 生产厂家及产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频喷油螺杆空压机 | 进气调节阀 |  |  |  |  |
|  |  | 驱动电机 |  |  |  |  |
|  |  | 变频器 |  |  |  |  |
|  |  | 联轴器 |  |  |  |  |
|  |  | 压缩主机 |  |  |  |  |
|  |  | 油气分离器 |  |  |  |  |
|  |  | 安全阀 |  |  |  |  |
|  |  | 冷却器 |  |  |  |  |
|  |  | 空气过滤器 |  |  |  |  |
|  |  | 润滑油过滤器 |  |  |  |  |
|  |  | 润滑油 |  |  |  |  |
| 2 | 组合式干燥机 | 预冷器 |  |  |  |  |
|  |  | 蒸发器 |  |  |  |  |
|  |  | 气液分离器 |  |  |  |  |
|  |  | 吸附筒 |  |  |  |  |
|  |  | 吸收剂 |  |  |  |  |
| 3 | 压缩空气过滤器 | 前置过滤器 |  |  |  |  |
|  |  | 后置过滤器 |  |  |  |  |
|  |  | 精密过滤器 |  |  |  |  |
| 4 | 零耗气智能排水器 |  |  |  |  |  |
| 5 | 法兰、螺栓、电缆等 |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他 |  |  |  |  |  |

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件13 报价方认为需要提供的其他资料。

- 技术规范书

## 一、 总 则

- 本技术规范书适用于厦门海发环保能源股份有限公司新阳热电事业部3#空压机及压缩空气后处理设备，它提出了设备的功能、设备及其附件的选型、配套、结构、性能、制造、安装、试验、调试、试运、培训、技术服务、检修和质量保证等各方面的基本技术要求。

- 本技术规范书中提出的是最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准，报价方应提供满足本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应的服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。报价方所提供的设备应安全可靠、技术先进、运行经济，能满足环境保护的要求。

- 如未对本技术规范书提出偏差,将认为报价方提供的设备符合本规范书和标准的要求。偏差（无论多少）都必须清楚地表示在附件1末尾的“附表1 技术差异表”中。否则采购方将认为报价方完全接受和同意本技术规范书的要求。

- 报价方执行本技术规范所列标准。有矛盾时，按较高标准执行，并在系统设计和设备制造中所涉及的各项规程，规范和标准遵循现行最新版本的标准。

- 系统设备采用的专利涉及到的全部费用均已包含在设备报价中，报价方保证采购方不承担有关设备专利的一切责任。

- 在签订合同之后，采购方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由招投标双方共同商定。合同设备不因此而加价。

- 报价方对合同范围内的全部设备（含附属系统及设备、配件等）负有全责，即包括分包（或外购）的产品。

- 本工程采用KKS标识系统。报价方在中标后提供的技术资料（包括图纸）和设备标识按KKS编码。具体标识要求在签订技术协议时提出。

- 报价方在投标书中应采用国际单位制（SI）。

- 本技术规范书作为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。

- 报价方应提供完全配套的就地控制系统，采购方负责给变频螺杆空压机及2台组合式干燥机控制系统各提供一路AC 380V，50Hz电源接入点，控制系统中需要的其他级别的电源应由报价方配供的电源装置自行提供。控制系统的外壳钢板至少为不小于2.0mm的优质冷轧钢板，外壳防护等级为IP54。

- 控制气源压力为0.5～0.8MPa，电磁阀220V AC。

- 所有设备及配套电机均要求适应在粉尘、潮湿条件下工作。报价方配套电动机应满足下列总的要求：

| 项目 | 功率等级 | 电压等级 | 绝缘等级 | 温升等级 | 型式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | 132Kw及以下 | 0.38kV | F | B | 外壳防护等级： 电机室内不低于IP23，室外不低于IP54 | 电机能效达国家一级能效，转速≤1500r/min |

- 收到中标通知的报价方自动转为成交供应商并与采购方签订合同和技术协议，提供技术资料。为叙述方便，本技术规范书中将“报价方”、“成交供应商”统称为“报价方”。

- 本技术规范书未尽事宜，双方协商解决。

## 二、 工程概况

本工程压缩空气系统采用母管制供气系统，厂用杂用气、厂用仪用气、除灰输送用气、除灰仪用气、脱硫脱硝、 除尘系统吹扫用气等均从该系统引接。

压缩空气系统分两期建设，共六台普通工频螺杆空压机，其中一期设置 3台13.7Nm3/min空压机和2台14.4Nm3/min冷冻式干燥机。一二期压缩空气系统通过管网联通。

六台空压机根据生产用气量，调配开停设备数。随着生产系统用气量的变化，空压机将自动进行卸载、加载以适应生产系统用气量的变化。后处理设备中有前置过滤器、后置过滤器,安装于空压机房内, 中间罐、储气罐为室外安装。

本项目位于采购方一期空压机房，采购方将一期空压机房原系统中1台（厂内编号3#）13.7Nm3/min普通工频螺杆空压机、2台14.4Nm3/min冷冻式干燥机及配套的压缩空气过滤器进行更换。更换成1台排气量≥28Nm3/min、排气压力≥0.7MPa的两级变频螺杆空压机及2台组合式干燥机（单台空气处理量≥30Nm3/min）及配套的压缩空气过滤器，出气含尘粒径≤0.01um、含油≤0.01ppm。

本工程为采购方一期空压房3#空压机及2套压缩空气后处理设备更换，报价方必须到现场校核各种尺寸、参数，确保新空压机及压缩空气后处理设备安装尺寸完全符合采购方现场，能与现场在用设备、管路等完美对接、匹配。若因报价方原因未完全了解采购方现场实际情况等要求，造成设备性能、尺寸等与采购方要求不符，报价方需自行承担，并解决问题。

变频螺杆空压机及后处理设备总体性能

| 设备名称 | 数量 | 参数 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变频喷油螺杆 空压机 | 1台 | 公称容积流量 |  |  | ≥28Nm3/min | 油气分离器安全阀与空压机配套，报价方提供两个（一用一备） |
|  |  | 额定排气压力 |  |  | ≥0.7 Mpa |  |
|  |  | 冷却方式 |  |  | 水冷 |  |
|  |  | 冷却水量 |  |  | ≤16m3/h |  |
|  |  | 排气含油量 |  |  | ≤2ppm |  |
|  |  | 排气温度 |  |  | 冷却水温度+15℃ |  |
|  |  | 传动方式 |  |  | 联轴器 |  |
|  |  | 驱动装置 | 控制方式 |  | 变频器+变频电机 |  |
|  |  |  | 变频器 |  | ABB、SIMENS、Danfoss等一线知名品牌 |  |
|  |  |  | 电机 | 电压/频率 | 380v/50Hz |  |
|  |  |  |  | 防护等级 | IP23及以上 |  |
|  |  |  |  | 绝缘等级 | F级 |  |
| 组合干燥机 （常温水冷+无热型组合） | 2台 | 单台空气处理量 |  |  | ≥30Nm3/min | 与空压机配套 |
|  |  | 工作压力 |  |  | ≤1.0Mpa |  |
|  |  | 压降损耗 |  |  | ≤0.08Mpa |  |
|  |  | 压力露点 |  |  | -40℃ |  |
|  |  | 进吸附式干燥机气含油量 |  |  | ≤0.1mg/m3 | 配置过滤器 |
|  |  | 冷却方式 |  |  | 水冷 |  |
|  |  | 最大冷却水量 |  |  | ≤10m3/h |  |
|  |  | 排污方式 |  |  | 零耗气智能排水器+手动排水。 |  |
| 压缩空气 过滤器 | 2套 | 前置 过滤器 （2个） |  | 处理量 | ≥30Nm3/min | 配套 |
|  |  |  |  | 工作压力 | 0.7~1.0Mpa |  |
|  |  |  |  | 处理精度 | 含油≤5ppm，含尘粒径≤3um。 |  |
|  |  |  |  | 排污方式 | 零耗气智能排水器+手动排水。 |  |
|  |  | 后置 过滤器 （2个） |  | 处理量 | ≥30Nm3/min | 配套 |
|  |  |  |  | 工作压力 | 0.7~1.0Mpa |  |
|  |  |  |  | 处理精度 | 含油≤0.01ppm，含尘粒径≤0.01um. |  |
|  |  |  |  | 排污方式 | 零耗气智能排水器+手动排水。 |  |
|  |  | 精密过滤器（2个） |  | 处理量 | ≥30Nm3/min | 配套 |
|  |  |  |  | 工作压力 | 0.7~1.0Mpa |  |

## 三、 工程范围

报价方负责采购方新设备1台变频螺杆空压机、2台组合式干燥机、2套压缩空气过滤器及辅材的供货、运卸，旧设备的拆除并运至采购方指定位置，安装新设备及相关压缩空气管、配套的阀门管件、冷却水管、疏水管及动力电缆等，调试工作，直至项目经采购方验收合格。施工结束清理施工现场，清运施工垃圾。

3.1变频螺杆空压机

3.1.1 报价方负责自设备本体处空气滤清器前吸气端至后冷却水分离器后排气法兰止的所有设备部件和控制部件，包括内部的油、气管路，并包括冷却水管道及阀门法兰配件(按PN1.0MPa设计及安装)。报价方提供所有接口的法兰及连接附件、安装设备用的地脚螺栓等。

3.2组合式干燥机

3.2.1 报价方负责自设备本体处进气端与空气压缩机相连接管至干燥机出口母管相连接的所有设备部件和控制部件，并包括内部的油、气管路，干燥机进、出口压缩空气与采购方母管连接之间的阀门管道法兰等(按PN1.6MPa设计及安装，材料为304不锈钢)，报价方负责提供所有接口的法兰及连接附件、安装设备用的地脚螺栓等。并包括冷却水管道引入对接及阀门法兰配件安装（按PN1.6Mpa设计及安装）。

3.3压缩空气过滤器

3.3.1报价方负责自设备本体处进气端法兰至排气端法兰止的所有设备部件，包括压差表、排水阀、液位计等。报价方负责提供所有接口的法兰及连接附件等。

3.4* 报价方负责安装空压机、干燥机所需的动力电缆，并按采购方要求接入指定电源抽屉柜的出线端，含电缆布线及安装接线。空压机动力电缆由采购方提供，组合式干燥机动力电缆由报价方提供。

3.5 报价方负责本次采购范围内的压力容器、压力管道向特检院的报检、报备及使用证的办理，经调试试运行全系统运行正常验收合格后交付采购方使用。

## 四、规范和标准

空压机设计、制造、安装、验收均按中国国家有关标准为基础，并符合下列最新标准、规范和规定的要求（但不限于此），同时报价方需充分考虑当地环境条件和使用条件的影响。

固定式压力容器安全技术监察规程

GB150     	钢制压力容器

JB/T 10972  	一般用变频喷油螺杆空气压缩机

JB/T 9104   	容积式压缩机用球墨铸铁件技术条件

JB/T6431   	容积式压缩机用灰铸铁件技术条件

JB/T6908   容积式压缩机用钢锻件

JB/T 4700   	压力容器法兰分类与技术条件

JB/T4709  	 压力容器焊接规程

JB/T19153  	容积式空气压缩机能效限定值及能效等级

JB/T6441   	压缩机用安全阀

GB/T3853   	容积式压缩机验收试验

GB/T7777 	 	容积式压缩机机械振动测量与评价

GB12668   	调速电气传动系统

JB/T7663.1 	容积式压缩机包装技术条件

## 五、 技术参数及性能要求

- 技术要求

报价方必须保证空压机及其压缩空气后处理设备性能满足采购方本技术规范书提出的设计参数，并能在规定的环境条件下长期安全的运行，满足各种性能和工况的要求。

空压机及其辅助设备，应有良好的可控性能、合理的运行操作方式及就地起停、调试和正常及事故情况下所必须的测量、控制、调节保护及报警等设施，并留有对空压机运行监视和远方启停控制接口，以保证空压机设备的安全经济运行。

- 空压机

- 空压机应符合JB/T 10972《一般用变频喷油螺杆空气压缩机》的规定，并按经规定程序批准的图样和技术文件制造，品牌要求为国内外一线知名品牌，并提供相关业绩资料。

- 空压机应设有流量自动调节装置（负荷调节器），流量自动调节装置应能根据空气储气罐中的压力变化而自动进行调节,当空气压缩机容积流量改变时，轴功率应能相应改变。

- 空压机应配置冷却水量调节装置，以适应系统因变频调节引起的温度变化。

- 空压机主驱动电动机所配的变频器应优先选择矢量型或直接转矩型变频器。

- 空压机系统所配变频器的额定值、正常使用条件、过载情况、浪涌承受能力、稳定性、保护、交流电源接地、电磁兼容性、抗干扰性和试验等性能的要求均应符合GB/T12668的规定和要求。

- 驱动电机配用的变频器容量，应不小于驱动电机额定功率。

- 空压机的低速频率按JB/T 10972《一般用变频喷油螺杆空气压缩机》的规定。

- 空压机系统所配驱动电动机的绝缘等级应不低于F级，并保证驱动电机在下限频率运行时的充分散热。

- 空压机在规定工况下的实际容积流量应不低于公称容积流量95%。

- 空压机组应设置在一整体罩壳内。空压机本体及其辅助设备应有防止噪声和消除振动的措施，并保证在一米处的干扰噪声小于85dB(A)，最大振值应满足JB/T 10972的要求。

- 空压机和辅助设备的本体及支座设计应能满足当地地震烈度所必须的强度要求，并保证结构上的完整性。

- 空压机每立方空气所消耗的润滑油量应不大于40mg。空压机的安全要求按GB22207的规定。

- 在环境温度不超过40℃、冷却水进水温度不超过30℃及排气压力为额定排气压力时，其机头温度最高不应超过110℃，空压机的最低排气温度不得低于行业标准规定的压力露点温度。

- 空压机应设置安全阀，动作灵敏、可靠，并应符合JB/T6441和《固定式压力容器安全技术监察规程》及有关规定。

- 空压机入口应装设效率高的空气滤清器或组合式消声过滤器，并保证对于粒径大于或等于15um微粒的滤除效率不应低于99.5%，且洁净时的压力降不应大于800pa。

- 空压机应设置能控制进入油冷却器的温度控制阀。在润滑油系统中，应设置全流量的过滤器。油过滤器至少应能滤掉25μm的微粒。

- 空气压缩机的气路、油路和水路等系统应连接可靠、密封性好，不应有相互渗漏和外泄现象。空气压缩机的气管、油管及压力表管等管路应排列整齐，单管的弯曲应圆滑，排管的弯曲圆弧应一致。

- 机壳、排气端盖、排气腔以及液压泵体受压零件，应以1.5倍最大工作压力进行水压试验，保压时间不少于30min，不得有渗漏现象。

- 空气压缩机及辅助设备每一死区内应设有放空或放水管。放水方式采用自动定期排放。

- 空压机的排气侧应设置油气分离器。设置的后冷却器，供气系统中须设置气水分离装置。

- 空压机的钢制压力容器应符合GB/T150和TSG 21的规定。管壳式热交换器应符合G/T151的规定。

- 转子的外圆、型面、齿槽、各主轴颈表面不得有白点、裂纹、冷隔、疏松、缩孔、气孔及夹杂物等影响质量的缺陷存在，其摩擦表面上不得有凹痕、毛刺和碰伤。

- 转子应作动平衡试验，其平衡精度等级不低于G6.3级。

- 齿轮材料及热处理质量检验应符合GB/T3480.5的规定。齿轮精度应为高精度级或以上。

- 空气压缩机及隔声罩外表面应涂上油漆，漆膜应具有一定的耐温和耐腐蚀性能，油漆表面应平整光滑、色泽一致、美观大方，不允许有凹凸损伤和油漆剥落等影响外观质量的缺陷存在。涂装应符合JB/T7663.2的规定。空压机的清洁度指标应不大于1000mg。

- 空气压缩机应在明显而平坦的部位固定上铭牌，铭牌尺寸与技术要求应符合JB8的规定，并最少包括下列内容：

a． 产品型号

b． 产品名称

c． 公称容积流量

d． 额定排气压力

e． 电动机功率

f． 基准频率

g． 外形尺寸

h． 设备重量

i． 出厂编号

j． 出厂年月

- 报价方有责任严格地选择适合空气压缩机及辅机构造上的材料并应符合第四条“规范和标准”的要求。

- 空气压缩机主要部件的材料，报价方应分类加以说明。

- 仪表和控制

- 报价方应采用标准化的元件和标准化的设备组件，以适合设备使用时更换的需要。

- 用于保护、控制、联锁与报警的仪表，应选用质量好、动作准确与可靠的进口开关量仪表，如温度、压力、流量、压差仪表等。

- 现场空压机本体配备联锁控制及现场触摸显示屏幕及配备功能（不仅限于此）：

a. 空压机就地、远方正常启停；

b、压缩空气出口流量显示(配备流量计及上墙仪表箱显示的流量显示仪)

c. 空压机出口压力联锁加泄载控制；

d. 空气母管压力联锁保护启停；

e. 就地手动操作方式与自动运行方式的切换；

f. 空压机各类异常工况报警且输出其报警信号。危急工况时自动停机及其报警信号；

g. 空压机故障自诊断报警；

- 报价方随机提供空压机本体测点的一次仪表设备及其相关的仪表附件（仪表阀门、仪表导管、接线盒、线槽等）；

- 空气压缩机至少应设有以下自动保护装置：

a、排气温度高

b、润滑油喷油压力低

c、冷却水温度过高或冷却水断流保护，采用进口流量开关(如有冷却水)

d、电动机过载、过流保护

e．排气压力高

f、相序保护

g、油位低报警

h、空气滤清器阻塞报警

i、油过滤器阻塞报警

j．油细分离器阻塞报警

k.机头温度高报警

当设备运行中发生上述某一情况时，机组应能报警和自动停机

- 空气压缩机一般应装设以下测量、报警及显示仪表（不仅限于此)：

a． 空气压缩机每一压缩级排气温度计和压力表

b． 冷却水进、排水口温度计和冷却水进口压力表

c． 润滑油进、出口温度计和压力表

d． 空气压缩机空气进口过滤器的压差计

e． 冷却水流动指示器

- 电气设备

5.3.1 电动机基本参数（按主电动机和冷却风扇电动机分别填写）

a. 电动机型号：______

b. 电动机型式: 卧式

c. 额定功率：	    kW

d. 额定电压： 0.38kV，如有特殊等级要求，也可根据工程具体情况协商确定。

e. 污秽等级IV级，泄露比距为3.5cm/kV（最高工作线电压）

f. 额定工频耐压有效值：

g. 额定频率：	 50  Hz

h. 额定转速：	≤1500 r/min

i. 转动惯量：	      Nm2

j. 电机运行方式: 连续运行

k. 效率：

l. COSφ：

m. 最大转矩倍数：

n. 堵转转矩倍数：

o. 在额定电压下，电动机的最大起动电流倍数≯5.5倍。

p. 电动机重量：　　　kg

5.3.2 技术性能要求

（1） 电气设备的选择应考虑电厂高热、潮湿、污染严重等条件，合理选型。

（2） 电动机的设计必须与空压机的运行条件和维护要求一致。电动机的特性曲线（特别是负载特性曲线）完全满足空压机的要求。电动机外形尺寸和安装尺寸符合其所配供的空压机的要求。电机选用高效节能型电动机，满足不低于GB18613-2012规定的1级能效值。

（3） 当运行在设计条件下时，电动机的铭牌出力应不小于被驱动设备所需功率的115%。(在空压机额定出力下电机负荷电流不高于额定电流90%)

（4） 电动机应为变频调速专用的变频电机，变频电机带独立冷却风机。电动机应能在电源电压变化为额定电压的±10%内，或频率变化为额定频率的±5%内，或电压和频率同时改变，但变化之和的绝对值在10%内时连续满载运行。

（5） 电动机采用变频启动方式，能按被驱动设备的转速—转矩曲线所示的载荷进行成功的起动。电动机必须能在80-100%的额定电压和额定功率下起动，并加速所起动的设备，投标时应提供相应保证值；在标准环境条件下，以100%额定负载在10%~100%额定速度范围内连续运行，温升不能超过该电机标定容许值。电机应按GB 755和产品标准规定的环境条件运行，电机绕组的温升与轴承的温度限值、测量方法和修正值按GB 755第5章规定。电机接线盒及其引接软电缆（电线）上的最高温度应不超过70℃。外接电源导线应采用铜芯绝缘软电缆（电线），其截面积应按GB 1169的附录要求进行选择。

（11） 电动机应具有可靠的防止轴电流措施。

（12） 电动机具有F级及以上的绝缘，温升不应超过B级绝缘使用的温升值,电动机定子绕组的温升限值（电阻法）应不超过80K，轴瓦的容许温度为80℃。电机绕组经真空浸渍处理和环氧树脂密封。线圈端部应采用防电晕处理。绝缘应能承受周围环境的影响。电动机的连接导线与绕组的绝缘应具有相同的绝缘等级。所有电动机的使用寿命在现场的规定工作制不下30年。

（13） 电动机旋转方向适应空压机的要求；旋转方向有永久性，明显的标志。电动机允许空载时反转。

（14） 一般电动机每相设一个出线端至主出线端子盒。电动机的端子盒宜采用三侧能拆卸的开口盒盖。在接线盒内应标明电动机的相序，接线端子相间、相对地有足够的安全距离，并有电缆固定措施。

（15） 报价方应提供内部接线与外部电缆接合的连接器。

如果起动时间不超过2～3秒，电动机应能够多次起动。

（16） 电动机采用开关/或接触器进行供电，开关及接触器的电流容量不低于电机额定电流的1.25倍，电动机应能承受规定的过电压要求。如果另外采取保护措施，报价方应以书面方式提出，并由采购方认可。

（17） 电动机应有防止内部积水的排水口。电动机外露部分应涂户外油漆加以保护；铁芯矽钢片和其他部件也应用涂层保护以防腐蚀。

（18） 电动机在额定电压下的堵转转矩应符合电动机的有关标准。

（19） 电动机在额定电压下的最大转矩与额定转矩之比不低于1.6倍。

（20） 电动机采用空气冷却结构。变频电机专用冷却风机满足GB/T22712国家标准。

（21） 电动机每组绕组应设有2个温度测点，每个轴承至少应设有一个温度测点。测温元件采用双支三线热电阻。

（22） 温度检测元件的引线应与动力线分开，引向单独的接线盒。各引线要排列整齐，使之能根据电动机的外形图确定每个检测元件的位置。

（23） 电机的最高噪音水平应符合国标要求。

（24） 电动机振动的幅度应符合国标要求。

（25） 电动机应有二个接地端子，应在相反两侧接地。并应具有指示接地的明显标志。此标志应保证在电动机使用期间不易脱落、磨灭。

（26） 轴承和轴承座

a. 电动机的轴承结构应是密封的，能隔绝污物和水，并防止其润滑剂进入线圈，电动机的前后轴承应有润滑剂加注口。报价方应提供轴承的型式、产地和最短轴承寿命等资料，并提供一个推荐的润滑剂。

b. 电动机配套的耐磨轴承应标明在电动机的铭牌上。这些轴承的最低使用寿命为8万小时以上，轴承的基本负荷由拖动设备给定，报价方应提供描述其特性曲线的报告。品牌采用下列之一：滚动轴承为SKF，如有其它更好产品，需列出并说明。

（27） 电动机的辅助设备

a. 电动机应有固定需方接地导线的合适位置。若采用螺栓连接，在金属热片或是电动机的底片上，应有足够数量的螺栓保证连接牢固，螺栓直径不小于12mm。

b. 电动机的内部引线孔应足够大，使与引线相连的任何接头都能通过。

c. 电动机的出线端子盒应按功能独立装设，包括主出线端子盒、空间加热器出线端子盒、温度探测器（RTD）和/或金属热电偶出线端子盒等。端子盒应能防日晒雨淋和抗腐蚀。

d. 电动机应有标牌。标牌上标注电动机的名称、型号、接线方式和额定数据，如额定功率、额定电压、额定电流、额定频率、额定转速、转动方向和绝缘等级等，还要标写制造厂家、出厂编号和出厂年月。

e. 电动机有吊环或其他起吊设施，使电动机能够简便地安装起吊。

（1） 报价方应负责本体内电气接线，在投标时提供整个电气系统设计供货范围清单，供采购方确认。

（2） 控制系统使用的继电器、开关、按钮、指示灯等选用施耐德产品。

（3）动力电缆采用YJV22-电缆，电缆载流量按规范要求配置，但不低于150mm²。

- 组合式干燥机

- 每台干燥机各配一套控制系统，本机的控制由自带控制设备完成。

- 机组应能在现场方便检修，更换易损件。

- 机组冷却器为管壳式、换热器为铜管，换热面积以20℃冷却水温度计算，按38℃进行校核，冷却器面积应有20%的裕量并保证有2℃的温升余量。

- 凡报价方配套设备之间联络电缆、布线、电缆敷设均由报价方提供和负责，设备的总进线动力电源电缆、布线及接线均由报价方负责，采购方根据报价方提供的干燥机总负荷容量指定一电源抽屉柜。

- 干燥机可为采购方提供：电源、运行、电器故障、排气高温、自动排水器故障、远方控制的输出信号。以及出口压力、排气温度的模拟信号（4～20mA）。

- 干燥机应采智能控制器控制，显示面板具有下列显示：机组排气压力显示、主机排气温度显示、总的开机运行时间等显示，同时还具有主机排气温度高、主机过载等报警功能，并且可设置为远程控制和联锁控制。

- 干燥机要求振动小、噪声低、效率高，它应同前置过滤器、后置过滤器、精密过滤器及其本身的附属设备一起，安装在公共底架上，组成一个集动力、控制为一体的完整的箱式机组。

- 干燥机就地控制系统应能对干燥机本体系统的各个电动机、电磁阀进行配电、控制和保护，就地控制面板上应有电动机运行及过载报警信号。控制箱应具有电机等断相、过载、短路以及电控箱进线开关后所有短路（包括三相、两相、两相接地、单相、单相接地等各种短路形式）等所需的各种保护功能且保护应具有足够的灵敏度。

- 就地控制面板上设有所有设备的统一的动力回路元器件(断路器、接触器、保护继电器等)，采购方各指定一路380/220V、50Hz电源接入点供报价方接入。进线电源具体为：AC 380/220V , 50Hz, 三相四线，一路进线，系统所需的材料由报价方自行解决；控制箱及系统内的所有设计均由报价方完成及负责。

- 为减少备品备件以及现场运行维护的工作量，电控箱内不应采用熔断器，若因布置等因数确实需要采用熔断器，报价方应征得采购方的同意后方可采用。

投标时，报价方就应该提供控制箱的电气及控制原理图以及电负荷清单，以供审核。

- 干燥机电源进线孔应足够大且位置应恰当，内部空间应足够大并应设置电缆进线，满足电缆的弯曲、敷设和连接。电缆选型及载流量应满足规范要求。

- 干燥机机组内须装有，泄油阀、安全阀、泄放阀、最小压力阀、温控阀等。安全阀的选择符合国家现行的《固定式压力容器安全监察规程》的有关规定。

- 空压机、干燥机必须设接地线，防止因漏电而造成危险，并须防止漏水、漏气、漏油。

- 压缩空气净化后质量等级须符合国家标准《一般用压缩空气质量等级》的要求，或者国际标准ISO/DP8573/1-88（一般用压缩空气质量等级），应采用下列等级：固体粒子2级，水为2级，油为2级。而对进气含油量无限制。

- 后处理设备装置气压损失≤0.08MPa。

- 压缩空气系统压力产生较小的波动时，后处理装置的过滤元件不得损坏。

- 压缩空气过滤器

- 前置、后置及精密过滤器应采用国内外名牌滤芯，能按技术参数的要求清除压缩空气中的污染物质且压降低，能提供高品质的压缩空气。

- 过滤器外壳内外均应采用静电喷涂方式喷涂防腐材料，以提高外壳的抗腐蚀能力。

- 过滤器上应配带压差表以提醒用户更换滤芯的最佳时间，尽可能提高过滤器的使用效率。

- 过滤器应提供可随时注意排水状况的用于目视监测面液位高低的液位计。

- 过滤器应配带程控定时强制排污装置。

## 六、数据汇总表格

- 两级变频喷油螺杆空压机

- 空压机参数性能汇总表（报价方填写空白项）

| 序号 | 名称 | 单位 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品型号 | ------ |  |  |
| 2 | 产品名称 | ------ |  |  |
| 3 | 进气压力 | MPa |  |  |
| 4 | 环境温度 | ℃ |  |  |
| 5 | 公称容积流量 | Nm3/min |  |  |
| 6 | 额定排气压力 | Mpa |  |  |
| 7 | 最大排气压力 | Mpa |  |  |
| 8 | 排气温度 | ℃ |  |  |
| 9 | 排气压力露点 | ℃ |  |  |
| 10 | 电机功率 | Kw |  |  |
| 11 | 比功率 | kw/（Nm3/min） |  |  |
| 12 | 冷却方式 | ------ |  |  |
| 13 | 冷却水进水温度 | ℃ |  |  |
| 14 | 冷却水最大流量 | m3/h |  |  |
| 15 | 冷却水进水压力 | MPa |  |  |
| 16 | 冷却水进出水压差 | MPa |  |  |
| 17 | 排气含油 | ppm |  |  |
| 19 | 基准频率 | Hz |  |  |
| 19 | 下限频率 | Hz |  |  |
| 20 | 润滑油型号/升数 | ------ |  |  |
| 21 | 机组噪音 | dB(A) |  |  |
| 22 | 外形尺寸 | Mm |  |  |
| 23 | 净重 | Kg |  |  |

6.1.2电动机参数表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 |  |  |  |
| 2 | 电动机类别 |  |  |  |
| 3 | 额定功率 | kW |  |  |
| 4 | 额定电压 | V |  |  |
| 5 | 额定电流 | A |  |  |
| 6 | 额定频率 | Hz |  |  |
| 7 | 额定转速 | rpm |  |  |
| 8 | 极数 |  |  |  |
| 9 | 防护等级 |  |  |  |
| 10 | 绝缘等级 |  |  |  |
| 11 | 冷却方式 |  |  |  |
| 12 | 安装方式 |  |  |  |
| 13 | 工作制 |  |  |  |
| 14 | 效率 | % |  |  |
| 15 | 功率因数 |  |  |  |
| 16 | 最大转矩/额定转矩 |  |  |  |
| 17 | 堵转转矩/额定转矩 |  |  |  |
| 18 | 堵转电流/额定电流 |  |  |  |
| 19 | 加速时间及启动时间 (额定负荷工况下) | s |  |  |
| 20 | 电动机转动惯量 | kg.m2 |  |  |
| 21 | 噪音 | dB(A) |  |  |
| 22 | 轴承座处振动幅值 | μm |  |  |
| 23 | 轴振动速度 | mm/s |  |  |
| 24 | 定子温升 | ℃ |  |  |
| 25 | 频率 |  |  |  |
| 26 | 测温元件 |  |  |  |
| 27 | 轴承型式 |  |  |  |
| 28 | 轴承油牌号 |  |  |  |
| 29 | 轴承润滑方式 |  |  |  |
| 30 | 轴承冷却方式 |  |  |  |
| 31 | 电动机重量 | kg |  |  |
| 32 | 轴承润滑油流量 | m3/s |  |  |
| 33 | CT型号比率/精确度等级 |  |  |  |

6.1.3组合式干燥机参数

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 型号 | —— |  |  |
| 1 | 生产厂家 | —— |  |  |
| 2 | 额定处理量 | Nm3/min |  |  |
| 3 | 额定工作压力 | MPa |  |  |
| 4 | 压降损耗 | MPa |  |  |
| 5 | 再生气量 | % |  |  |
| 6 | 空气进口温度 | ℃ |  |  |
| 7 | 压力露点温度 | ℃ |  |  |
| 8 | 制冷剂 |  |  |  |
| 9 | 进吸附式干燥机气含油量 | mg/m3 |  |  |
| 10 | 过滤器芯型号/数量 |  |  |  |
| 11 | 干燥剂 |  |  |  |
| 12 | 工作周期 |  |  |  |
| 13 | 冷却方式 | —— |  |  |
| 14 | 冷却水温度 | ℃ |  |  |
| 15 | 冷却水压力 | MPa |  |  |
| 16 | 冷却水温升 | ℃ |  |  |
| 17 | 冷却水水质要求 | —— |  |  |
| 19 | 最大冷却水量 | t/h |  |  |
| 20 | 额定功率 | kW |  |  |
| 21 | 供电电源 | —— |  |  |
| 22 | 结构形式 | —— |  |  |
| 23 | 噪声 | dB（A） |  |  |
| 24 | 空气进出口管径 | DN |  |  |
| 25 | 排污方式 | —— |  |  |
| 26 | 外形尺寸 | mm |  |  |
| 27 | 重量 | Kg |  |  |

6.1.4过滤器参数

| 序号 | 参数名称 | 单位 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 前置过滤器 |  |  |  |  |
| 1 | 过滤器型号 | --- |  |  |
| 2 | 设计压力 | Mpa |  |  |
| 3 | 设计温度 | ℃ |  |  |
| 4 | 容积 | m3 |  |  |
| 5 | 额定处理量 | Nm3/min |  |  |
| 6 | 滤芯型号/数量 | --- |  |  |
| 7 | 滤芯材质 | --- |  |  |
| 8 | 过滤精度 | um |  |  |
| 9 | 残余油份 | ppm |  |  |
| 10 | 滤芯最高/低工作温度 | ℃ |  |  |
| 11 | 滤芯最大工作压力 | Mpa |  |  |
| 12 | 滤芯使用寿命 | h |  |  |
| 13 | 过滤器进出口管径 | DN |  |  |
| 14 | 过滤器排污方式 | --- |  |  |
| 后置过滤器 |  |  |  |  |
| 1 | 过滤器型号 | --- |  |  |
| 2 | 设计压力 | Mpa |  |  |
| 3 | 设计温度 | ℃ |  |  |
| 4 | 容积 | m3 |  |  |
| 5 | 额定处理量 | Nm3/min |  |  |
| 6 | 滤芯型号/数量 | --- |  |  |
| 7 | 滤芯材质 | --- |  |  |
| 8 | 过滤精度 | um |  |  |
| 9 | 残余油份 | ppm |  |  |
| 10 | 滤芯最高/低工作温度 | ℃ |  |  |
| 11 | 滤芯最大工作压力 | Mpa |  |  |
| 12 | 滤芯使用寿命 | h |  |  |
| 13 | 过滤器进出口管径 | DN |  |  |
| 14 | 过滤器排污方式 | --- |  |  |

6.1.5 压力容器汇总表（压力容器使用设计年限不得低于10年）

| 序号 | 部件名称 | 产品编号 | 设计压力 | 设计温度 | 容积 | 压力容器类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油气分离器 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 换热器 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 吸附筒 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 过滤器 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

6.1.6仪控设备汇总表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

注：其余设备参数请报价方按上述格式详尽列表。

## 七、技术资料

- 一般要求

- 报价方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。其中提供文字文件为word文件，表格资料为Excel文件，图形文件版本为AUTOCAD，图纸比例为1：1。

- 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

- 报价方资料的提交应及时、充分，满足工程进度要求。

- 报价方提供的技术资料一般可分为报价文件，审查用技术文件，安装、调试、运行用技术文件和随机提供的技术文件四个方面。报价方须满足采购方对以上四个方面技术文件提出的具体要求。

- 对于其它没有列入合同技术资料清单，是工程所必需文件和资料，报价方应及时免费提供。

- 报价方提供的技术资料均采用KKS编码，KKS编码编制原则设计联络会上提供。

- 报价方提供的技术资料

- 产品合格证；

- 产品使用说明书；

- 装箱单及压力容器的有关文件等；

- 配电及控制部分。根据技术要求设计的各个设备的控制原理图和接线图、控制系统电源要求、端子排出线图，电动机、变频器等主要电气设备元件使用说明书，设定参数表等。

- 本章中未曾提及和明确的资料，可在设计联络会时再商定提供。

## 八、检查、试验和验收

- 报价方应严格按照采购技术文件要求及国家有关标准进行检查和试验，以保证所供货物的质量完全符合技术要求。

- 货物到达采购方现场，双方对货物进行检验，根据报价方提供是设备清单、相关检验报告、使用文件及技术要求等资料，双方共同对招标设备数量、外形尺寸、质量等进行验收。若发现缺损或质量问题由报价方负责。

- 性能考核和验收

- 在规定操作条件下，连续稳定、安全无故障运行1个月后，双方根据技术协议等相关规范要求进行验收，验收合格，采购方签署验收合格单。如果验收不合格，则报价方负责无偿维修或更换，直至通过采购方验收合格。

## 九、质量性能保证

- 产品性能应达到技术规范中各项要求，技术规范未做单独说明的其他技术要求应符合JB/T 10972-2010《一般用变频喷油螺杆空气压缩机》和相关规定要求。

- 报价方应保证设备长期安全、可靠、平稳运行，并满足连续或间断运行、频繁启停和在满载情况下启动运行的各种工况要求，保证系统出力，确保系统安全稳定运行。空压机在正常使用条件下，主机寿命30年，其轴承寿命为80000～100000小时，变速齿轮及密封件寿命20000～30000小时，主机保修5年，主电机（含冷却风扇）保修5年。机组能在现场方便检修，更换密封件及轴承不影响转子动平衡。

- 质量保证期：合格设备性能考核验收文件签收后12个月，在质量保证期内，如果由于报价方的原因有部件损坏，报价方应无偿更换或维修，并对该部件自更换之日起再保修一年。如果由于报价方设计、制造、材料选择和装配方面的原因出现的质量问题，报价方将免费改进，修理或更换，对造成的损失采购方保留索赔的权利。

- 质量保质期服务：

⑴巡检服务：每三个月免费对空压机巡检一次，及时了解空压机的运行状况，解决使用过程中存在的问题，最大限度的满足客户的要求，让客户满意。

⑵报价方提供一次空气压缩机、组合式干燥机免费保养服务，以设备使用书保养建议时间或一年内，以先到为准。

- 报价方保证所供货物完全符合本技术规范书对所要求的设备设计，材料选择，制造，检验和验收等方面的要求。

## 十、供货范围

报价方应保证所提供的设备必须是全新的、先进的、可靠的、完整的设备，设备的技术性能应满足本规范书各章节所述的技术要求。报价方应提供功能完整的空压机及后处理设备系统，属于系统运行所必须的设备或部件，即使没有列出或列出不详的，但属于系统功能完整性能的，报价方也应提供。本工程要求报价方提供空压机、后处理设备更换的方案、设备制造及成套供货，工程安装、系统调试、设计联络、人员培训等全过程的服务。

供货范围

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频喷油螺杆空压机 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 组合式干燥机 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 压缩空气过滤器 | 套 | 2 |  |  |
| 4 | 备品备件 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 其他 | 套 | 1 |  | 压缩空气管、电气连接线、螺栓螺母等 |

报价方在投标书中提供详细的供货清册，并提供设备的单价。该清册应根据本规范书前面有关章节的技术要求和规定供货范围编制，清册中所列项目必须齐全。该清册将反映报价方所提供的空气压缩机及压缩空气后处理设备基本性能、基本配置以及系统报价和性能的关系，报价方对所提供数据的准确性和可靠性负责。

## 十一、交货、安装与调试进

- 设备交货进度

交货和安装进度详见商务文件,签订技术协议时由采购方确定，该交货时间是指合同约定的货物运抵现场时间。设备的交货期及交货顺序能满足现场安装进度和顺序的要求。在投标时报价方按下表提出设备各部件的交货时间及安装调试时间表和顺序（各分项交货时间为设备该部件全部到达交货地点的时间），交货时间如有变动，采购方将提前通知报价方。

交货进度表

| 序号 | 设备/部件/材料名称 | 数量 | 交货批次 | 货到现场时间 | 安装调试时间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

注：采购方有权根据工程实际情况调整交货计划，报价方应配合执行且不向招标人追加任何费用。

- 安装及调试进度

本工程安装地点在采购方一期空压机房。采购方根据实际生产情况，安排空压机及后处理设备安装实施时间，报价方应在接到采购方通知后48h安排施工队伍进厂，从开工日起到检验、验收合格、具备启动调试条件止15天内完成。

## 十二、现场技术服务

- 报价方的责任包括从空压机、组合式干燥机、压缩空气过滤器及其部件的供货、安装和到整套设备的交付使用。

- 采购方根据工程进度和施工要求通知报价方派出合格的、有经验的、能独立解决问题的工程师驻现场进行指导安装、试车和开工的服务、解决设备质量等问题，费用由报价方负责。如报价方委托采购方进行处理，报价方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

- 报价方技术人员免费向采购方有关人员详细讲解技术资料、图纸、操作规程、设备性能以及有关注意事项，解答并解决采购方提出的有关合同范围内的技术问题。以保证设备的性能符合规定的要求。

- 报价方的现场安装服务人员的数量和专业配备应能满足工程需要。可根据工程进度适时调整，但报价方应事先与采购方协商，未经采购方同意，报价方不得更换现场服务人员。

现场服务计划表

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人日数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |
| 1 | 安装 |  |  |  |  |
| 2 | 调试 |  |  |  |  |
| 3 | 性能试验 |  |  |  |  |
| 4 | 交货验收 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

- 报价方要做好试运期间的保驾护航工作，试运时间不少于一个月，如出现问题，报价方应在24小时内抵达现场协助处理故障和指导正确使用。

- 报价方应为采购方提供人员培训，培训地点为采购方现场，培训内容包括设备的基本原理、调试、操作等，确保采购方能够对设备进行正常的使用和维护保养。培训内容和时间应与工程进度项一致。具体的培训计划，包括培训的内容、时间、人数等。

- 培训计划和内容由报价方在报价文件中列出。

| 序号 | 培训内容 | 计划人日数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

十三、 清洁、油漆、包装与运输

- 清洁和油漆

组装前应从每个零部件内部清除全部加工垃圾，如金属切削、填充物等,应从内外表面清除所有轧屑、锈皮油脂等。钢结构在第一次涂层前应做喷丸处理。设备内部主机及部件等的表面应涂漆防锈，外部采用附隔音材料的罩壳。油漆应能适应当地环境条件。轴承和油系统的辅助设备，如贮油箱、容器及管道的全部内表面在清洗之后应涂上合适的油溶性防锈剂。设备外表面应涂三层底漆三层面漆。设备油漆颜色由采购方确定。

- 包装﹑运输

- 设备的包装应符合GB/T13384标准的规定, 并采取防雨﹑防潮﹑防锈﹑防震等措施，以免在运输过程中，由于振动和碰撞引起轴承等部件的损坏。设备出厂时，零部件的包装应分类装箱，遵循适于运输、便于安装和查找的原则。

- 设备发运前，应将水全部放掉并吹干，当放水需要拆除塞子﹑疏水阀等时，报价方应确保这些部件在发运前重新装好。所有开口﹑法兰﹑接头应采取保护措施，以防止在运输和储存期间遭受腐蚀﹑损伤及进入杂物。进出口﹑管孔应用盖板封闭。需要现场连接的螺纹孔或管座的焊接孔应采用螺纹或其它方式予以保护。遮盖物﹑紧固件不应焊在设备上。

附表1 技术差异表

报价方应将报价文件和采购文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分应单独列表。

| 序号 | 采购文件 |  | 报价文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |