厦门海发环保能源股份有限公司

2021-2024年度综合能源站拓展项目工程设计

竞争性磋商采购文件

项目编号：HFHN-XY2021-GSFW[2021]002

厦门海发环保能源股份有限公司

2021年6月

## 采购邀请书

## 厦门海发环保能源股份有限公司对 2021-2024年度综合能源站拓展项目工程设计 项目进行竞争性磋商采购，欢迎具备相应资质的合格供应商参与本项目的报价。

## 项目概况

## 项目名称：2021-2024年度综合能源站拓展项目工程设计

## 项目地点：以福建省内为主，视采购方具体项目实际地点而定

## 资金来源：国有企业自筹资金

## 资金落实情况：已落实

## 设计工期：

## 初步设计：报价方收到采购方通知后48小时内配合采购方进行现场技术勘查，在收到采购方提供的工程设计资料后5天内提供初步设计方案。

## 施工图设计：采购方发出施工设计通知，报价方15天内提供电子版图纸，20天内提供纸质版施工图纸。

- 项目内容：报价方负责完成采购方相应光伏发电、充电桩等项目全过程咨询、设计、配合协助采购方编制项目建议书及可行性研究报告、出具项目各阶段全套设计图纸。包括工程范围内现场勘查、初步设计、施工图设计、施工阶段配合等服务，以及未能完全阐述但属于为实现项目所应实施的相关工作。

- 设计范围及服务内容：报价方为采购方提供相应光伏发电、充电桩等项目前期的技术支持（包括但不限于：项目前期的现场技术踏勘、项目评估、工程范围内可研、初步方案设计）、各类技术规范（招标文件、技术协议等）、项目实施后的施工图设计、概算清单编制、工程量清单、施工阶段配合服务（现场技术服务工作及进行相应设计技术交底、解决施工中设计技术问题、参加试运行考核、竣工验收、竣工图编制）和协助并网接入方案编制及工程验收通过等服务。设计方案需要同时完成但不限于视频监控系统、光伏监控系统、网络通信和其他（接地、电缆等）接口内容的设计和沟通。

## 设计服务期：自合同签订之日起，3年。

## 设计成果要求：设计标准需符合《光伏发电站设计规范》                  （GB 50979-2012），《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2015）及国家、地方、行业相关规定、规范要求（服务期内相关标准、规定有更新的，以更新的为准）。施工图应符合现行工程设计制图标准及相关国家和地方规范，科学合理，并达到施工要求。

## 报价方资格要求

## 响应采购文件、参加报价磋商的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照复印件并加盖公章。

## 报价方具有有效的行政主管部门颁发的电力行业（送电工程、变电工程）工程设计专业丙级及以上或电力行业工程设计（新能源发电）专业乙级或工程设计综合甲级资质。

## 拟派出担任本设计项目负责人均应具有2项以上类似项目设计业绩。

## 报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价还需提交法人授权委托书。

## 自2018年6月1日起5份及以上含光伏设计的项目业绩，提供合同复印件并加盖公章。

- 报价方未被福建省住建厅列入“建设工程责任主体质量安全黑名单”，且处于管理期限内的；未被列入“厦门市建筑市场黑名单”且处于管理期限内的。

- 本项目不接受联合体的报价方报价。

## 报价截止时间

## 报价文件须于2021年06月21日上午10:00（北京时间）之前提交到厦门市海沧区阳光西路288号，厦门海发环保能源股份有限公司五楼业务副总监室。

## 采购方有权拒绝接受迟到的报价文件。

## 报价文件须盖单位公章，所有报价文件（正副本各一套，报价单独密封）装入封袋密封后都必须在封口处盖章，并在密封袋上正确标明报价项目名称、同时加盖公章。

## 磋商时间和地点

## 采购方将于2021年06月21日上午10:00（北京时间），在厦门海发环保能源股份有限公司二楼评标室磋商。

## 磋商时欢迎所有报价方参加磋商会议，报价方代表应签名以证明其出席磋商会议，报价方因故不能派代表出席磋商会议的，视为默认磋商结果。

## 磋商保证金

## 5.1 报价方应在报价截止时间2021年6月21日上午10:00前须缴足谈判保证金人民币贰仟元整（¥2000.00），未按规定缴足谈判保证金，属无效报价文件。

## 5.2 磋商保证金提交的时间及方式：报价方应于报价截止时间前，以电汇或银行转账的方式汇达采购方指定的保证金账户。

## 5.3 原则上不接受以个人账户缴交保证金，确需以个人账户为报价方缴交保证金的，经我司同意后，需报价方提供书面说明，并加盖公章。

## 5.4 磋商保证金汇款凭证上用途栏应注明“项目名称+磋商保证金”。在汇款凭证单背面注明退还谈判保证金时报价方收款的银行账号和开户行。

## 5.5 第一成交候选供应商谈判保证金将自动转为合同履约金；若第一成交候选供应商拒不履行签订合同，我司将不予退还该保证金并顺延第二成交供应商签订合同。除出现不予退还谈判保证金情形及成交供应商外的报价方谈判保证金，我司将在项目谈判后10个工作日内无息退还该保证金。

5.6 报价方缴足谈判保证金后可联系采购方获取项目基础资料。（供采购方拟定项目评估设计方案用，采购方需承诺对资料保密）

## 5.7 谈判保证金账户，谈判保证金均须存入或转入以下账号，其它收款单位均视为无效。

## 收款单位：厦门海发环保能源股份有限公司

## 账号：35101561001052501775

## 开户行：建设银行厦门厦禾支行

## 评审原则

本次磋商采用综合评分法。综合评分最高者确定为成交供应商。

## 联系人:刘先生,联系电话： 13600937529,0592-6807552

## 监督电话

## 0592-6807528

## 厦门海发环保能源股份有限公司

## 2021年06月11日

## 第二部分 磋商须知

## 备注：

## 全文中带有“*”的条款为关键性条款，如报价方对这些关键性条款存在任何负偏离或不满足将导致报价无效。

## 采购文件中所述技术要求，应视为保证实现本项目施工所需要的最低要求，如有遗漏，报价方应予以补充，否则，一旦成交将认为报价方认同遗漏部分并免费提供。

## 本项目为厦门海发环保能源股份有限公司2021-2024年度综合能源站拓展项目工程设计项目竞争性磋商采购，采购方为厦门海发环保能源股份有限公司。请各报价方仔细阅读本采购文件的内容以保证提交完整有效的响应文件参加磋商活动。

# 前  附  表

| 项目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目概况 - 项目名称：2021-2024年度综合能源站拓展项目工程设计 2、采 购 人：厦门海发环保能源股份有限公司 3、采购方式：公开竞争性磋商 4、资金来源：国有企业自筹资金 5、项目编号： HFHN-XY2021-GSFW[2021]002 6、质量要求：合格 7、设计工期： （1）收到采购方通知后48小时内配合采购方进行现场技术勘查，在收到采购方提供的工程设计资料后5天内提供初步设计方案。 （2）采购方发出施工设计通知，报价方15天内提供电子版图纸，20天内提供纸质版施工图纸。 |
| 2 | 响应人资格要求 1、响应采购文件、参加报价磋商的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照复印件并加盖公章。 2、报价方具有有效的行政主管部门颁发的具备电力行业（送电工程、变电工程）专业丙级（或以上的资质）或电力行业工程设计（新能源发电）专业乙级或工程设计综合甲级资质。 3、拟派出担任本设计项目负责人均应具有2项以上类似项目设计业绩。 4、报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价还需提交法人授权委托书。 5、自2018年6月1日起来5份及以上含光伏设计的项目业绩，提供合同复印件并加盖公章。 6、报价方未被福建省住建厅列入“建设工程责任主体质量安全黑名单”，且不属于处于管理期限内的；未被列入“厦门市建筑市场黑名单”且不属于处于管理期限内的。 7、本项目不接受联合体的报价方报价。 |
| 3 | 踏勘现场：自行组织 答疑形式：本工程不举行答疑会，如有问题可与采购人联系 |
| 4 | 响应报价文件有效期：自磋商截止日起60天（日历天） |
| 5 | 响应报价文件装订要求：响应报价文件应装订成册，装订采用左侧装订。 |
| 6 | 响应报价文件递交截止日期：2021年6月21日10时00分 响应报价文件递交至：厦门海发环保能源股份有限公司五楼业务副总监室. |
| 7 | 磋商时间：2021年06月21日10时00分 磋商地点：厦门海发环保能源股份有限公司二楼评标室 |
| 8 | 评审规则： 1、评审小组对报价方进行资格性和符合性审查，报价方不符合资格性及符合性条款和“*”条款要求，视为无效响应报价文件； 2、评审小组在对报价文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求报价方对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。报价方需作出澄清、说明或者更正。符合实质性响应要求的报价方进入磋商程序。 3、评审小组与通过资格和符合性审查的报价方进行磋商谈判。评审小组所有成员应当集中与单一报价方分别进行磋商，磋商顺序采用随机抽取的方法确认。 4、评审小组对采购文件和报价文件提出重点的磋商内容，根据采购文件及有关规定，与已递送报价文件的各报价方进行一轮磋商。报价方未到现场，视为维持采购文件和报价价格不变。 5、除非采购文件中的技术、服务要求以及合同草案条款有实质性变动的，否则后一次的报价不得高于前一次的报价，若有出现该情况的，则后一次的报价无效，以前一次的报价为准。 6、响应报价方代表参加磋商并签署报价文件，磋商时应出示身份证原件。 7、在磋商活动中，有关人员不得透露与磋商有关的一切技术资料、价格和其它信息给其他报价方。 8、通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方在3家及以上的，则按照“评审原则”确定成交候选单位；通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方不足3家但在1家及以上的，如本项目已经过再次公告或邀请，则按照“评审原则”确定成交候选单位，否则本次采购活动终止，采购方将重新发布采购公告。 |
| 9 | 磋商评审标准： 1、实质性响应采购文件要求的报价方即满足采购需求、质量和服务相等的报价方，拟推荐为成交候选单位。评审小组根据综合得分由高至低的顺序对成交候选单位进行排序，确定得分最高的成交候选单位为成交供应商。 2、成交供应商未在规定时间内与采购人签订合同的、或者被确定为成交供应商后明确表示放弃成交的，采购人将按照成交候选竞价人的排序重新确定成交供应商。 |

- 采购文件

- 采购邀请书

- 磋商须知

- 技术规范书

- 合同主要条款

- 报价文件格式

- 采购文件的澄清和修改

- 采购文件的澄清

## 报价方对采购文件如有疑问，可要求澄清，并以书面形式（邮件、传真等）通知到采购方。采购方根据情况采用适当的方式予以澄清，并在其必要时将不标明问题来源的书面（邮件、传真等）答复发给已知的每个报价方（答复中不包括问题的来源）。报价方在收到上述答复后，应立即向采购方回函（邮件、传真等）确认。该答复作为采购文件的一部分，对报价方有约束力。

- 采购文件的修改

## 采购方可以在报价文件投递截止时间之前的任何时候对采购文件进行修改。由于采购文件的修改可适当延长报价文件投递截止时间。报价文件的修改将以书面形式（邮件、传真等方式）发给所有已知报价方，该修改书将构成采购文件的一部分，对报价方有约束力。报价方在收到通知后应立即以书面形式（邮件、传真等方式）予以确认。

- 响应文件的编制

- 响应函；

- 报价表；

- 法定代表人身份证明书；

- 法人授权委托书（报价签字非法定代表人签署需出具）；

- 关于资格的声明函；

- 设计服务团队人员一览表；

- 报价方向采购方交付的工程设计文件目录；

- 报价方廉洁承诺书；

- 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件；

- 厦门海发环保能源股份有限公司分布式光伏发电项目评估设计方案；

- 企业加盖报价单位公章的相关资质、证书证明文件等；

- 相关业绩证明，须提供合同复印件加盖报价单位公章；

- 服务时间响应承诺函

- 补充服务内容承诺函

- 报价方认为需要提供的其他资料。

- 报价文件的递交

- 报价文件的递交。报价方必须按报价邀请书的要求在规定的时间内将报价文件送达规定的地点。

- 迟到的报价文件。采购方对于迟到的报价文件有权拒绝接收。

- 报价文件的修改与撤回。报价方在递交报价文件以后，在规定的报价截止时间之前，可以书面形式向采购方递交请求修改其报价文件的通知。但在报价截止以后，不能修改报价文件。修改后的采购文件应按要求密封等，并在报价截止时间前送达采购方。

- 磋商与评审

- 磋商

- 采购方将按照采购公告中规定的时间，在厦门市海沧区阳光西路288号厦门海发环保能源股份有限公司二楼评标室磋商。

- 磋商时欢迎所有报价方参加磋商会议，报价方代表应签名以证明其出席磋商会议，报价方因故不能派代表出席磋商会议的，视为维持采购文件和报价价格不变。

- 报价方代表可监督检查报价文件的密封情况。

- 磋商时，报价文件有下列情况之一者将被视为废标。

- 报价文件未标识和密封；

- 报价文件密封处未加盖报价方公章；

- 报价截止时间以后送达的报价文件。

- 本项目若属于首次进行竞争性磋商采购的，在采购过程中出现下列情况的，本次磋商失败。

- 在规定磋商截止时间前递交响应文件的供应商不足三家的；

- 能满足采购文件实质性要求的有效供应商不足三家的；

- 首次报价或最终报价未超过采购最高限价的有效供应商不足三家的。

- 本项目若属于首次竞争性磋商采购失败后进行的第二次磋商活动的，根据采购文件的规定，若资格性与符合性检查合格的供应商只有两家的，评审小组可以与两家供应商进行磋商并按磋商评审原则推荐成交候选供应商；只有1家响应的，评审小组按照符合采购需求、报价合理的原则推荐成交供应商。

- 评审原则

- 评审评审小组对具备实质性的报价文件进行评估和比较。评审评审小组成员由采购方相关人员组成，评审评审小组将严格按照采购文件的要求和条件对所有报价文件进行评审。

- 符合性审查，如发现下列情况之一，将按废标处理。

- 资格证明文件不全的；

- 报价文件未按采购文件规定盖报价单位公章及签字；

- 报价文件附有采购方不能接受的条件的以项目评标小组现场集体讨论决策意见为准。

- 评审小组从和通过资格和符合性审查且综合得分最高的前三位报价方进行磋商。

- 评审小组与报价方就采购文件技术、商务、合同条款等内容进行磋商，报价方第二次报价不得高于第一次报价；报价方代表未到磋商现场，视为维持采购文件和报价价格不变。

- 磋商过程中，响应供应商提交的澄清文件和最终承诺书，应由响应供应商法定代表人或授权代表签署后生效，响应供应商应受其约束。

- 评审成交原则：本次磋商采用综合评分法，综合评分最高者确定为成交供应商，综合得分= F1 + F2 + F3。

- 技术评分（F1）标准（满分30分）：

报价方根据厦门海发环保能源股份有限公司新阳热电厂区内的实际情况提供一份项目评估设计方案，以做为技术评分的根据。（考虑到时间问题，暂不核算水泥屋面、干煤棚和二期车棚的荷载）

若有现场踏勘需要的单位也可到现场进行技术踏勘。

| 序号 | 评分界定 | 满分分值 |
| --- | --- | --- |
| 1-1 | 方案内容对应以下7项：太阳能资源分析、整体设计方案、组件排布图、组件和逆变器的选型、系统发电量测算和消纳情况分析、电气接入系统、经济评估。全部满足要求的得5分，每缺漏1项扣1分，至扣完为止。 | 5 |
| 1-2 | 方案描述内容针对性强，简洁清楚，层次分明，无大量摘抄设备说明书，规范，堆砌文字，重复描述，组件排布图按比例绘制的。优4-5分，良2-3分，一般1分。 | 5 |
| 1-3 | 组件和逆变器的选型合理，先进、经济的，并有简要的分析。优4-5分，良2-3分，一般1分。 | 5 |
| 1-4 | 方案的合理性：整体设计方案、光伏的敷设建筑物的选址、组件排布，逆变器的设置、接入点设定是否合理等进行评分。优4-5分，良2-3分，一般1分。 | 5 |
| 1-5 | 方案的经济性：考虑到方案的经济性，能够提出针对性的措施。优4-5分，良2-3分，一般1分。 | 5 |
| 1-6 | 方案的易维护性：考虑到方案的易维护性，能够提出针对性的措施。优4-5分，良2-3分，一般1分。 | 5 |

（二）商务评分（F2）标准（满分25分）：

| 序号 | 评分界定 | 满分分值 |
| --- | --- | --- |
| 2-1 | 企业业绩：根据报价方提供含光伏设计的项目业绩：（1）自2018年6月1日起，提供5个含光伏设计的项目业绩得基本分2分；（2）每增加2个含光伏设计的项目业绩得1分，上限6分；（3）报价方提供的业绩内容中，对应以下6个类型：规模在5MW及以上的分布式光伏电站、规模在1MW-5MW之间的分布式光伏电站、规模在1MW以下的分布式光伏电站、彩钢瓦屋面类型的分布式光伏电站、混凝土屋面类型的分布式光伏电站、集中式光伏电站，每缺漏一个类型扣1分，扣完为止。注：需提供完整的合同复印件并加盖公章，并罗列业绩清单；业绩资料提供不齐全者，不得分，原件备查。 | 8 |
| 2-2 | 设计服务团队资质：设计服务团队中：（1）具有1名注册电气工程师（供配电）得2分，上限2分；（2）具有1名二级注册结构工程师得1分，如果是一级注册结构工程师可得2分，上限2分。注：需提供相关证书复印件并加盖公章。 | 4 |
| 2-3 | 报价方的服务：根据报价方的服务响应时间，服务网点、服务人员、时间保证等进行评分；优4-5分，良2-3分，一般1分。注：提供加盖公章的服务响应时间承诺函，否则不得分。 | 5 |
| 2-4 | 其他服务：本次采购为综合能源站拓展项目工程设计项目，根据本次采购的特点，报价方可根据自己的业务能力进行服务内容补充。（1）能提供充电桩设计业务，得1分；（2）能提供储能设计业务，得1分；（3）能提供建筑物荷载校核业务，得1分。（4）若采购方有需要，能提供需盖建筑行业（建筑工程）甲级资质设计院公章（或以上）及一级注册结构工程师执业资格章的建筑荷载评估报告（含荷载计算书），建筑荷载评估报告也可由第三方提供。但报价方的最终报价应包含此次承诺的服务内容，不再另行收费。得5分。注：提供加盖公章的服务内容承诺函，否则不得分。 | 8 |

- （三）报价评分（F3）标准（满分45分）：

满足采购文件要求的有效投标报价最低的报价方的报价为磋商基准价，其价格分为满分（45分）。其他报价方的价格分统一按照公式：磋商报价得分=45×磋商基准价/报价人的最终报价。 - 说明：最后磋商报价还需进行算术错误修正、漏（缺）项修正、“后一次的报价高于前一次报价的，后一次的报价无效，以前一次的报价为准”的报价认定。

6 合同的授予

6.1 合同授予的条件

## 采购方将根据评审意见，把合同授予其报价文件在实质上响应采购文件要求的报价方，被确定的成交供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

6.2 成交通知书

## 评标结束后，采购方根据评审结果，在报价文件有效期截止前向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同文件的组成部分。

6.3 签订合同

- 成交供应商应在接到成交通知书后30天内，与采购方尽快签订合同，采购方和成交供应商不得另行订立背离合同实质性内容的其它协议。

- 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

## 第三部分技术规范书

- 总则

- 本技术规范书适用于厦门海发环保能源股份有限公司2021-2024年度综合能源站拓展项目工程设计采购项目，它提出设计范围和设计要求。

- 本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切的技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，报价方应保证提供符合本规范书和有关设计标准要求的内容。

- 如果报价方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,采购方则可认为报价方提供的产品完全满足本规范书的要求。

- 报价方需对工程设计方案进行优化，尽量选择最优方案进行施工图纸设计。

- 工程设计应符合当地的抗震设防要求，同时应符合相关的环境保护规定。

- 报价方应按照国家和行业有关设计标准规范和要求完成设计工作。负责项目的方案勘察、可言，初设、施工图设计到竣工图编制等全过程的设计及技术服务工作。设计必须满足采购方施工、试运、竣工验收等方面的要求。

- 工程设计应体现出经济性、合理性、先进性和整体性，提高利用率，降低消耗和运行管理成本，满足环保要求。

1.8 设计概算低于同期同区域同类工程平均水平。如出现因设计错误、设计缺陷、设计文件出现的遗漏、各专业图纸间的相互矛盾或其它原因造成的工程质量问题和损失，增加项目投资等，报价方应承担由此引发的一切责任和损失。

- 项目概况

厦门海发环保能源股份有限公司位于海沧区新阳工业区，是一家热电联产、集中供热企业。为满足公司综合能源站拓展的需要，拟对2021-2024年度综合能源站拓展项目工程设计进行采购。

- 标准和规范

- 有关国家法律

《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国安全生产法》等相关法律。

- 标准和规范（包括但不限于如下内容）

以下规范、标准、规程仅是本工程建设的最基本要求，并未包括实施中所涉及到的所有规定、标准和规程。在施工中对于上述未尽事宜，按国家和地方现行的最新规定执行。

（1）《光伏发电站设计规范》GB/T50797-2012；

（2）《并网光伏发电系统验收技术规范》CNCA/CTS0004-2010；

（3）《光伏建筑一体化系统运行与维护规范》JGJ/T264-2012；

（4）《光伏发电工程验收规范》GB/T50796-2012；

（5）《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002;

（6）《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007。

（7）《太阳能光伏能源系统术语》GB 2297

（8）《光伏电站技术条件》GB 37/T 729

（9）《太阳能电池型号命名方法》GB 2296

（10）《地面用太阳能电池标定的一般规定》GB 6497

（11）《地面用晶体硅太阳能电池组件设计鉴定和定型》GB/T 9535

（12）《晶体硅光伏器件的I-V实测特性的温度和辐照度修正方法》GB/T 6495.4

（13）《地面用光伏（PV）发电系统概述和导则》GB/T 18479

（14）《晶体硅光伏（PV）方阵I-V特性的现场测量》GB/T 18210

（15）《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068

（16）《建筑结构载荷规范》GB 50009

（17）《光伏发电站接入电力系统技术规定》GB/T 19964

（18）《光伏系统并网技术要求》GB/T 19939

（19）《光伏（PV）系统电网接口特征（IEC 61727：2004，MOD）》GB/T 20046

（20）《电能质量公用电网谐波》GB/T 14549-2008

（21）《电能质量电压波动和闪边》GB/T 12326-2008

（22）《电能质量三相电压允许不平衡度》GB/T 15543-2008

（23）《电能质量电力系统供电电压允许偏差》GB 12325-2008

（24）《晶体硅太阳能电池组件设计鉴定和定型》IEC 61215

（25）《太阳能电池组件的安全性构造要求》IEC 61730.1

（26）《太阳能电池组件安全性测试要求》IEC 61730.2

（27）《电能计量装置技术管理规程》DL/T 448

（28）《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010

（29）《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008

（30）《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB 50148-2010

（31）《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB 50171

（32）《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168

（33）《综合布线系统工程验收规范》GB 50148-2010

（34）《民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范》JGJ203-2010

- 质量保修期按照国家、行业技术标准及管理规定

- 基本要求

- 在保证光伏电场安全可靠运行的前提下，突出体现经济性、合理性和先进性。

- 要采用节能降耗技术、选用环保型设备。

- 要采用国际上成熟先进的设计思路和设计手段，对本项目的光资源、设备型号、组件平面布置等进行分析，从而对本项目的建设规模和年发电量做出科学计算。

- 同时通过优化施工设计方案，降低工程造价。

- 采用新的控制系统设计思路，提高全场综合自动化水平，场内设备按“无人值班，少人职守”原则设计。

- 优化厂区布置，物基槽余土土方综合平衡，主要建构筑物地基处理费用合理，场内外设施标高衔接适当，阵列间距合理，施工周期短，工程造价低。

- 系统的配置应力求简单实用，通过经济技术比较优先采用成熟技术。

- 通过经济、技术比较，积极采用国内外成熟的新工艺、新结构、新材料，优化设计方案。对突破现行规程、规范的项目进行专题论证（若有）。

- 报价方应建立完善的设计质量管理系统和保证措施，使合同内容能有效和及时的

- 完成。要建立严格的设计变更管理制度，所有设计变更均需采购方签署。

- 报价方应根据工程进度、设计收资需要及时提供设备、材料的招标技术规范书。

- 设计施工图纸应满足工程进度需求。

- 设计采用的标准/规范原则上采用中国标准/规范；当中国没有相应标准/规范

时，可以采用国际通用标准/规范(必须征得采购方同意)。

- 设计范围

- 成交供应商负责初步设计、施工图设计、到竣工图编制等全过程的勘测、设计任务，配合协助采购方编制项目建议书及可行性研究报告，按照国家和电力行业有关标准和内容深度要求完成勘测、设计工作。满足采购方施工准备与施工、调试与竣工验收、审计的全面要求。

- 勘察设计工作主要内容：（不限于此）

- 可研设计、初步设计及施工图设计阶段的勘测工作包括：场区附属工程地形、平面高程控制（含施工网点设计）、平断面测量地质、水文专业的测量；工程地质调查、勘探、试验（试桩）；水文气象调查及现场和室内技术工作等，提交本工程水文气象报告、工程测量报告、岩土工程勘测报告及土壤电阻率报告。勘察内容应满足施工图阶段所需的地质勘测资料，并能满足施工要求。

- 可研设计(若需)

根据可研编制办法及相应规程规范完成本项目可行性研究报告的编制及相应的附图。

- 初步设计

- 光伏区

为满足工程施工、投产所需的全部生产及辅助生产系统、附属设施工程均属于标段中工程设计范围；其中包括确定光伏电场场区采用的主要设备选型；对光伏阵列进行优化布置，初步确定光阵列总平面布置方案；进行光伏电场测量和地质详勘（含升压站场址）；进行光伏电场土建方案的设计；进行光伏电场电气方案设计；编制光伏电场场区内主辅设备采购及施工招标文件。包括设备制造厂提交的设计图纸以外的一切设计工作；含编制概算、满足施工招标的工程量清单(包括招标人委托其它单位设计项目的概算归口工作)，委托他人设计的项目除外，但报价方仍负责这些项目的汇总和协调工作；包括提供初步设计方案与投标方案对比分析报告，报告中说明初步设计方案采用投标方案的情况，要进行初步设计方案与投标方案之间的主要技术经济指标对比分析。

- 升压站（若有）

为满足工程施工、投产所需的全部生产及辅助生产系统、附属设施工程均属于标段中工程设计范围；其中包括确定光伏电场场区采用的主要设备选型；确定升压站的位置及总平面布置方案；配合进行升压站内测量和地质详勘工作；进行升压站建筑方案设计（若含）；进行升压站电气方案设计；编制升压站内主辅设备采购及施工招标文件。包括设备制造厂提交的设计图纸以外的一切设计工作；含编制概算、满足施工招标的工程量清单(包括报价方委托其它单位设计项目的概算归口工作)，委托他人设计的项目除外，但报价方仍负责这些项目的汇总和协调工作；包括提供初步设计方案与投标方案对比分析报告，报告中说明初步设计方案采用投标方案的情况，要进行初步设计方案与投标方案之间的主要技术经济指标对比分析。

- 施工图设计

设计范围同初步设计阶段的工作范围。其主要内容包括（但不限于以下项目，为满足本工程正常施工、调试、运行的需要及确保工程完整性的项目，在以下项目中未表述的均应包括在勘测、设计服务范围内）：

- 光伏区设计

- 光伏电场工程总图；

- 道路施工图（含场内及进站路）；

- 光伏阵列桩基础与箱逆变变基础施工图（并对设备供应商提供的设计进行审核）；

- 光伏电场电气一次施工图；

- 光伏电场电气二次(含场内通讯)施工图；

- 集电线路工程施工图；

- 安全、卫生和环境保护；

- 光伏场区安保视频系统；

- 光伏场区围栏施工图。

- 升压站设计（若有）

- 升压站土建施工图(建筑、结构、装修、污水处理、给排水、电气、消防、暖通、绿化)；

- 升压站电气一次施工图；

- 升压站电气二次(含场内通讯)施工图；

- 安全、卫生和环境保护；

- 升压站安保视频系统。

- 竣工图编制

设计范围同施工图阶段的工作范围。竣工图编制深度应符合施工图设计深度要求. 竣工图内容应与施工图设计、设计变更、施工验收记录、调试记录等相符合,应真实反映工程竣工的实际情况。竣工图编制可参照《电力工程竣工图文件编制规定》(DL/T5229)。

- 本工程设计的汇总，对工程设计的合理性和整体性负责；参加工程的设计联络会，对相关设计进行协调。

- 编制工程所需设备、材料的技术规范书，参与有关的招评标和技术协议的签定工作；采购方负责向设备厂家收集用于设计所需的设备资料，成交供应商协助；成交供应商不能由于收资的问题而影响设计进度；

- 参加工程的设计审查，并按审查意见进行设计修改和补充；编制施工招标工程量清单；参加施工组织设计审查；

- 现场设计服务；

- 参加现场的施工检验和验收；

- 试桩；

- 编制工程的设计总结。

- 设计要求

- 一般要求

- 报价方应当按法律和技术标准的强制性规定及采购方要求进行工程设计。报价方发现采购方提供的工程设计资料有问题的，报价方应当及时通知采购方并经采购方确认。

- 报价方完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，报价方应就推荐性标准向采购方提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。

- 报价方在工程设计中采用的技术、工艺和设备，满足质量、安全、节能、环保等要求。

- 设计单位在进行主要设备选型设计时，包括光伏组件、逆变器、支架、箱变、主变、开关柜、无功补偿、GIS、电缆和采用特殊设备和材料等，应在设计前告知采购方，在得到采购方认可后，方可开展相关设计工作。

- 技术要求

- 工程设计保证措施：采购方应按照法律规定，积极完成与工程设计有关的各项工作。报价方应做好工程设计的质量与技术管理工作，建立健全工程设计质量保证体系，加强工程设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。

- 工程设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，并能够实施。

- 工程设计文件应当保证工程施工及投产后安全性要求，满足工程经济性包括节约投资及降低生产成本要求、合理布局要求，按照有关法律规定在工程设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议，安全设施应当按规定同步设计。

6.2.4 应根据法律、技术标准要求，保证专业建设工程的合理使用寿命年限，并应在工程设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。

- 充分借鉴国内外的先进设计思想，采用先进的设计手段和方法，对工程设计进行创新和优化，努力设计一个高质量、低造价、低运行成本的优秀方案。

- 工程的设计原则为：安全可靠、以人为本、高效环保、节能降耗、系统简单、备用合理、经济适用，投资节约。

- 工程设计的各项技术、经济指标应领先国内同类电站水平。

- 设计深度要求：方案研究、方案优化、设计文件编制、概算编制、成品审核应符合国家法律、行业及光伏发电有关规定的要求，在项目可研基础上进行。在保证安全、经济前提下，为使投资者效益最大化，要特别注重工程造价的控制。

- 工期要求

7.1 成交供应商应根据设计要求完成工程勘察并提供满足设计所需的相关勘察资料。勘察设计方提交设计成果文件的时间必须满足采购方编制的总体工期策划的工期时间，能够及时向采购方提供图纸，满足工程进度的图纸需要。因非设计方原因而造成设计延误，则合同双方另行协商设计成果提交时间，以尽可能满足工程需要。

7.2 成交供应商收到采购方提供的工程设计资料后5天内提供初步设计方案，收到采购方发布施工设计通知后，成交供应商15天内提供电子版施工图，20天内提供纸质版施工图纸。施工图纸需满足采购方的使用要求（施工蓝图8份，电子版一份；竣工图6份，电子版一份；电子版图纸为CAD和PDF等）。

- 报价方式及付款方式

- 报价范围

- 报价应是采购文件所确定的设计范围内、设计服务期内的全部设计工作的体现。

- 报价为完成本项目的施工图设计及施工阶段的设计咨询、变更、竣工验收等全过程服务的总费用。包括但不限于人工费、材料费、仪器设备或机器使用费、编制竣工图、管理费、利润、税金、规费等。同时还应充分考虑市场风险、国家政策性调整风险系数以及承担的义务、责任、风险等一切因数，并计入报价中。

- 报价方应对项目现场和周围环境进行现场踏勘以充分了解现场情况，以获取报价方自己负责的有关编制报价文件和签署合同所需的所有资料及任何足以影响报价的因数，并在报价中予以考虑。任何因疏忽或误解现场情况而导致的成本增加或设计周期延长申请将不被批准。踏勘现场所发生的费用由报价方自行负责。

- 报价方式

- 项目按国家计委、建设部发布的《工程勘察设计收费标准》规定的工程设计收费标准，采用“固定费率”报价方式，计费基数以各项目计费额（不含预留金、暂估价及其两项的规费和税金）为计算基数。年度设计费=∑固定费率×各项目计费额（不含预留金、暂估价及其两项的规费和税金），且单项工程设计费最低不少于人民币6000元。报价方应充分考虑设计项目的规费、性质、设计服务期间的市场风险和国家政策性调整风险系数以及采购方对服务范围、服务期限、服务质量等的要求，并计入报价中。

- 设计报价为完成各单体工程设计项目的所有工作内容及提供全部成果文件的费用。包括初步设计及优化、施工图、效果图设计、设计修改、施工阶段配合服务、竣工验收、配合其他专业的设计服务、成果资料（含项目相关输出图纸）、及其他一切相关伴随服务所需的报价方税费；单体设计费用的计费额以采购方的项目工程合同总价为准。

- 设计费

设计费=计费额×工程设计费费率×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数×报价优惠系数

| 序号 | 计费额（单位：万元） | 工程设计费费率 | 报价优惠系数（在收费基价比例基础上进行报价，采用百分比形式，可在1%-100%范围内选填） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ≤200 | 4.50% | % |
| 2 | 200-500（含500） | 3.97% |  |
| 3 | 500-1000（含1000） | 3.58% |  |
| 4 | 1000-3000（含3000） | 3.25% |  |
| 5 | 3000-5000（含5000） | 3.01% |  |
| 6 | 5000-8000（含8000） | 2.86% |  |
| 7 | ＞8000 | 2.76% |  |
| 备注： 1、报价应是采购文件所确定的设计范围内、设计服务期内的全部设计工作的体现。 2、计费额：建设项目建筑安装工程、设备和工器具购置费和联合试运转费之和（以采购方的施工合同总价为准）。 3、工程设计专业调整系数、工程复杂程度调整系数和附加调整系数根据《光伏发电工程勘察设计费计算标准》（NB/T 32030-2016）有关规定执行。 4、设计项目收费：项目计费额×设计费费率。 5、以上报价均包含6％增值税专用发票。 6、项目若有工程勘察，取费标准按《光伏发电工程勘察设计费计算标准》（NB/T 32030-2016）有关规定执行，优惠系数按本报价表。 7、光伏设计项目中若含有充电桩和储能设计，相关设计费按项目中光伏的设计费费率计算，优惠系数按本报价表。 8、以上报价包含项目的施工图预算编制费和竣工图编制费，不再另行计费。 9、项目若有可行性研究报告，取费标准按《光伏发电工程勘察设计费计算标准》（NB/T 32030-2016）有关规定执行，优惠系数按本报价表。 10、项目前期的初步设计阶段工作，属报价方配合协作采购方，报价方不支付采购方费用。 11、若报价方承诺提供建筑物荷载校核业务或承诺提供盖建筑行业（建筑工程）甲级资质设计院公章（或以上）及一级注册结构工程师执业资格章的建筑荷载评估报告（含荷载计算书），报价方的最终报价应包含此次承诺的服务内容，不再另行收费。 |  |  |  |

- 付款方式

8.3.1 成交供应商提交符合本合同约定的项目全部施工图，并经采购方验收合格及通过有关审核单位审查后，采购方根据项目的施工合同总价确认计费额，成交供应商以项目计费额为基数计算出项目的设计费用，采购方在收到成交供应商提供的项目设计费清单后，成交供应商提供项目设计费的80％款项全额增值税专用发票后，10个工作日内采购方支付成交供应商至项目设计费的80％。

8.3.2 项目整体竣工验收合格，投产调试运行合格且无遗留应该处理的设计问题，成交供应商完成及提交本合同约定的全部竣工图纸，采购方在收到成交供应商开具项目设计费剩余增值税专用发票后，10个工作日内采购方支付成交供应商至项目设计费剩余款项。

- 其他事项

- 成交供应商应严格依据报价文件所做承诺履行义务，如有违约，采购方有权根据协议、合同采取措施保证本项目的顺利进行，若协商不能达成一致的，可向采购方所在地人民法院以诉讼方式解决，并相应追究违约方的违约责任。

- 确定成交供应商后，成交供应商应严格依据采购文件及报价文件签订合同，并依据施工合同履行义务，如有违约，采购方有权追究违约方的违约责任。

- 报价方认为需采购方配合的事宜。

- 报价方若有其它方面的特殊功能、附加功能及优惠条件，必须在报价文件中注明。

- 成交供应商必须于成交通知书发出之日起5日内领取成交通知书并予以回复，未按规定领取并回复的，视为成交供应商放弃成交资格。

- 报价方应如实提供所有资料的相关复印件，必要时采购方将保留要求报价方提供原件予以核查的权利。

- 报价方认为有必要提供的其它技术资料。

- 响应报价文件有效期。响应报价文件有效期60天，在此期间内，所有报价文件均保持有效。

## 第四部分 合同主要条款

注释： 本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款、修改相关条款， 但不得与采购文件、报价文件的实质性内容相背离。

合同号：

建设工程设计合同

| 工程名称： | 2021-2024年度综合能源站拓展项目工程设计 |
| --- | --- |
| 签订地点： | 福建· 厦门· 海沧 |
| 合同编号： |  |
| 甲方（发包人）： | 厦门海发环保能源股份有限公司 |
| 乙方（设计人）： |  |
| 签订日期： | 2021年6月 |

甲方 ：厦门海发环保能源股份有限公司

乙方 ：

甲方委托乙方承担 2021-2024年综合能源站拓展工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条：合同签订依据

- 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计合同管理办法》等相关法律法规。

- 国家、省有关工程勘察设计管理法规、规章和规范性文件。

- 建设工程批准文件。

- 招标文件。

- 投标文件。

第二条：设计依据和技术要求

- 《光伏发电站设计规范》（GB 50979-2012）、《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2015）和甲乙双方签订的《2021-2024年度综合能源站拓展项目工程设计合同》。

- 国家现行的有关规程、规范和技术规定及审查认定后的报告。

- 项目应满足农光互补光伏设计要求及甲方认可，为最终优化设计。

- 乙方在采用新工艺、新布置、新方案、新材料、新结构等技术方案和突破现行标准规范的设计时，必须有充分的论证分析，并经得甲方认可及同意。

- 乙方应结合项目的特点以及设备的可靠性等因素，拟订合理的工艺系统及设备选型、配置，简化工艺系统。

- 布置格局应重点在方便生产、安全运行、缩短施工安装周期。

- 光伏组件或方阵的选型和设计应在综合考虑发电效率、发电量、电气和结构安全、适用美观的前提下，满足安装、清洁、维护和局部更换的要求。

- 太阳能光伏系统输配电和控制用缆线应与其他管线统筹安排，安全、隐蔽、集中布置，满足安装维护的要求。

- 以系统效率达      %及满足如上要求作为设计结果达标判定的依据。

第三条：工程设计范围

- 工程名称：2021-2024年度综合能源站拓展项目工程设计

- 工程服务期：自合同签订之日起，3年

- 工程设计范围：乙方负责完成甲方相应光伏发电、充电桩等项目全过程咨询、设计、配合协助采购方编制项目建议书及可行性研究报告，出具项目各阶段全套设计图纸。包括工程范围内现场勘查、初步设计、施工图设计、施工阶段配合等服务，以及未能完全阐述但属于为实现项目所应实施的相关工作。

- 初步设计阶段：配合甲方进行项目前期现场踏勘，项目评估（包括但不限于技术踏勘报告、项目初步概算、荷载估算、组件布置图、逆变器选型及接入方式和接入点的确定等），并编制初步设计方案和图纸（包括总图、效果图、光伏专业、电气一次专业、电气二次专业、通信专业、土建（建设、结构、给排水）专业、消防专业，下同）和材料及工程量清单；完成工程概算书及初步设计安全专篇编制等；协助甲方编制招标文件（包含且不限于技术规范书）、招标工作及订货工作等。

- 施工图设计阶段：完成项目工程施工图设计（包括总图、效果图、光伏专业、电气一次专业、电气二次专业、通信专业、土建（建设、结构、给排水）专业、消防专业）；。

- 施工配合阶段：乙方配合甲方工程建设需要，委派设计现场代表至项目现场，负责进行提供现场技术服务工作及进行相应设计技术交底、解决施工中设计技术问题、参加试运行考核、竣工验收，并完成工程竣工图的编制等。

- 竣工图阶段：参与竣工验收服务，完成本合同约定的本工程竣工图编制。

- 完成上述各设计阶段项目立项及上级部门所需的文件和报告编制。

第四条：工程设计文件交付

- 在合同签署后，甲方单个项目启动，乙方应立即向甲方一次性提出书面资料清单，甲方根据双方确认的资料清单在3日内向乙方提供该工程设计工作所需的基础资料及相关文件。

- 初步设计阶段:乙方收到甲方项目现场技术勘查工作通知后，48小时内委派设计代表至甲方意向项目现场，配合甲方进行现场技术踏勘。甲方提供工程设计工作所需的基础资料及相关文件后，乙方进行项目评估，5个工作日内乙方完成项目初步设计方案（包括但不限于技术踏勘报告、项目初步概算、荷载估算、组件布置图、逆变器选型及接入方式和接入点的确定等）。并提供非加密可编辑的电子版初步设计方案。

- 施工图设计阶段:初步设计文件经甲方审查通过后，甲方发出施工设计通知，乙方根据通知计划时间，15天内提供电子版图纸，20个工作日内提交单个项目整体施工图设计成果8套施工蓝图，非加密可编辑的电子版1份。

- 竣工图阶段:单个项目整体工程完工，通过运行调试后，在施工单位配合下提交8份竣工图及1份非加密可编辑的电子版文件。

- 乙方交付给甲方的所有资料及设计文件为袋装提交。

第五条：设计费用及支付方式

- 项目按单个项目、单独设计、单次明确结算总额、分次付费的方式，其中项目前期的初步设计阶段工作，属报价方配合协作采购方，报价方不支付采购方费用。

- 单个项目应含初步设计、施工图设计、施工阶段配合、设计咨询等全过程服务，总费用包含但不限于人工费、材料费、仪器设备或机器使用费、编制费、设计费、管理费、税费等全部费用。任何因乙方疏忽或误解现场情况而导致的成本增加或设计周期延长申请将不被批准。

- 单个项目总费用含税，税率为6%增值税专用发票。

- 最终方案和施工图设计必须符合建设主管部门审批要求以及甲方要求，否则，甲方有权拒付设计费。

- 设计费：设计费=计费额×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数×工程设计费费率×报价优惠系数

| 序号 | 计费额（单位：万元） | 工程设计费费率 | 报价优惠系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ≤200 | 4.50% | % |
| 2 | 200-500（含500） | 3.97% |  |
| 3 | 500-1000（含1000） | 3.58% |  |
| 4 | 1000-3000（含3000） | 3.25% |  |
| 5 | 3000-5000（含5000） | 3.01% |  |
| 6 | 5000-8000（含8000） | 2.86% |  |
| 7 | ＞8000 | 2.76% |  |
| 备注： 1、报价应是采购文件所确定的设计范围内、设计服务期内的全部设计工作的体现。 2、计费额：建设项目建筑安装工程、设备和工器具购置费和联合试运转费之和（以甲方的施工合同总价为准）。 3、设计费=计费额×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数×工程设计费费率×报价优惠系数。（工程设计专业调整系数、工程复杂程度调整系数和附加调整系数根据《光伏发电工程勘察设计费计算标准》（NB/T 32030-2016）有关规定执行）。 4、设计项目收费：项目计费额×设计费费率。 5、以上报价均包含6％增值税专用发票。 6、项目若有工程勘察，取费标准按《光伏发电工程勘察设计费计算标准》（NB/T 32030-2016）有关规定执行，优惠系数按本报价表。 7、光伏设计项目中若含有充电桩和储能设计，相关设计费按项目中光伏的设计费费率计算，优惠系数按本报价表。 8、以上报价包含项目的施工图预算编制费和竣工图编制费，不再另行计费。 9、项目若有可行性研究报告，取费标准按《光伏发电工程勘察设计费计算标准》（NB/T 32030-2016）有关规定执行，优惠系数按本报价表。 10、项目前期的初步设计阶段工作，属报价方配合协作采购方，报价方不支付采购方费用。 11、若报价方承诺提供建筑物荷载校核业务或承诺提供盖建筑行业（建筑工程）甲级资质设计院公章（或以上）及一级注册结构工程师执业资格章的建筑荷载评估报告（含荷载计算书），报价方的最终报价应包含此次承诺的服务内容，不再另行收费。 |  |  |  |

- 支付方式：按各个工程设计项目分别进行支付。

- 乙方提交符合本合同约定的项目全部施工图，并经甲方验收合格及通过有关审核单位审查后，甲方根据项目的施工合同总价确认计费额，乙方以项目计费额为基数计算出项目的设计费用，甲方在收到成交供应商提供的项目设计费清单后，乙方开具至项目设计费80％的全额增值税专用发票，甲方收到发票后10个工作日内支付乙方至项目设计费全额的80％款项。

- 项目整体竣工验收合格，投产调试运行合格且无遗留应该处理的设计问题，乙方完成及提交本合同约定的全部竣工图纸，甲方在收到乙方开具至项目设计费剩余的全额增值税专用发票后，10个工作日内甲方支付乙方至项目合同剩余款项。

第六条：双方职责

- 甲方职责

- 按合同约定的内容，甲方依据双方确定的资料清单向乙方提交资料及文件，并保持其完整、正确，所有资料及设计文件为袋装提交。乙方应对甲方交付资料及时审核确认，如乙方认为甲方提供资料不全的应当在收到相关资料后及时提出，否则视为乙方审核通过。如已经乙方审核通过的资料出现需要补正的，乙方不得就补正时间要求顺延当期文件的交付日期。

- 在各单项工程开工之前，组织相关单位听取乙方设计技术交底。

- 及时对乙方的供图进行相关审核，但甲方的审核不视为免除或减轻乙方的责任，乙方对其勘测设计工作及所提供的图纸负责及承担相应责任。

- 在满足本合同付款条件后，及时按合同约定向乙方支付合同费用。

- 乙方职责

- 按照国家或行业颁布的标准、规范、规程及本合同要求进行及完成本工程的勘测设计工作，保证设计项目的质量，对设计项目的质量在设计合理使用年限内实行终身负责制，设计指标定义明晰、统一、准确并对其负责。设计合理使用年限为25年。

- 按本合同约定及时向甲方交付设计图纸及施工图纸，并按照本合同约定的内容、时间及份数向甲方交付勘测设计文件。

- 在甲方组织下，及时向有关单位做好设计文件的技术、安全交底工作。

- 对设计文件出现的遗漏、错误及工程施工过程中需解决的设计问题，及时进行修改或补充，并将修改或补充的内容以书面形式提交甲方审核。

- 在保证设计规模、标准不变的前提下，严格控制设计工程量，原则上不得超出甲方确认的《可行性研究报告设计概算》（审定本）所列的设计工程量。

- 按照甲方要求参加上级有关部门组织的审查，组织审查的费用由甲方负责。乙方应根据审查意见在本合同范围内进行设计报告调整、补充，直至满足审查意见的要求。

- 根据规程规范及有关文件的规定，参加施工过程中的基础工程、隐蔽工程及重要部位的检查验收，参加单项工程的中间验收、阶段验收及竣工验收，并提交相应阶段的设计报告。

- 根据甲方要求参加甲方及甲方委托监理单位组织的协调会、审查会，及时了解工程进展情况。

- 及时处理解决施工过程中出现的设计技术问题。乙方对甲方及项目施工方提出的紧急问题必须在24小时内给予解决，一般性问题应在1日内解决。

- 设计工作中涉及到工程布置、主要结构型式等设计方案的修改，应以书面形式提前征求甲方的意见。

- 乙方设计工作进度须合同约定的设计供图计划提交设计图纸及施工图纸及相关文件，且必须满足工程建设进度对设计文件的要求。

第七条：工程设计文件审查

- 乙方的工程设计文件应报甲方审查同意。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。对审查不通过的工程设计文件，乙方应进行修改，重新提交甲方审查，直至审查通过。

- 甲方需要组织审查会议对工程设计文件进行审查的，乙方按要求向甲方提交工程设计文件，有义务参加甲方组织的设计审查会议，向审查者介绍、解答、解释其工程设计文件，并提供有关补充资料。乙方有义务按照相关设计审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对工程设计文件进行修改、补充和完善。

- 因乙方原因，未能按约定的时间向甲方提交工程设计文件，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及甲方增加费用的，乙方按第12.2款〔乙方违约责任〕的约定承担责任。

- 因甲方原因，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及乙方增加的费用，由甲方承担。

- 因乙方原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，甲方有权要求乙方采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第12.2款〔乙方违约责任〕的约定承担责任。

- 因甲方原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由甲方承担。

- 工程设计文件的审查，不减轻或免除乙方依据法律应当承担的责任。

第八条：施工现场配合

- 为满足工程建设的需要，及时解决工程建设中存在的设计问题，乙方设计现场代表应满足工程建设需要，履行合同义务，保证设计质量，应做好现场工作，乙方应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和参加试运行考核和竣工验收服务。

- 乙方设计服务人员到现场时应遵守甲方工程安全管理、文明施工的有关规定。

- 乙方委派到工程设计中的乙方设计人员应相对稳定。设计过程中如有变动，乙方应及时向甲方提交工程设计人员变动情况的报告。乙方更换项目的设计负责人及设计现场代表时，应提前7天书面通知甲方，应征得甲方书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格或职称、执业经验等资料。

- 乙方主要设计人员资格或能力不符合甲方要求时，甲方有权要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要设计人员的，乙方应当撤换。乙方无正当理由拒绝撤换的，按本合同约定承担违约责任。

第九条：工程设计变更

- 甲方支持为提高工程经济效益、社会效益、安全性能所发生的设计变更。

- 乙方应尽力减少设计变更。必要的设计变更，也应以提高工程综合效益为目标。

- 甲方提出的设计变更建议和设计文件审查意见，乙方应认真研究并汲取合理的内容，并应于24小时内答复。

- 发生重大设计变更时，乙方应及时与甲方沟通与联系，充分征求甲方的意见；对于重大设计变更，乙方应提交详细的书面说明，必要时应提供详细的设计依据，提交甲方审核，甲方未予答复或不同意变更时，乙方不得单独变更设计，否则由此导致的任何增加费用由乙方承担。

- 设计变更应以不降低工程的标准、质量为原则，也不得影响工程完建后的运行与管理；设计变更必须遵循技术、施工可行，安全可靠原则。

- 施工详图阶段的设计变更所增加的费用及工期应具有合理性并经甲方书面认可，不应导致发包设计工程量及投资的大幅度增加。

- 设计变更所涉及工程项目的规格、型号、品种、单位等尽可能与项目招标文件保持一致，对不一致的变更项目应做出相应的说明。

- 甲方变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，应当向乙方提供书面要求，乙方在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照甲方要求变更工程设计。

- 甲方变更工程设计的内容、规模、功能、条件或作较大修改时，甲方应按乙方所耗工作量向乙方增付设计费。具体双方另行协商增加的设计费用和完工时间。

- 如果由于甲方要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得乙方的设计工作减少。具体双方另行协商减少的设计费用和完工时间。

第十条：专业责任与保险

- 乙方应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

- 乙方应具有甲方认可的、履行本合同所需要的工程设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效。

- 工程设计责任保险应承担由于乙方的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

第十一条：知识产权

- 乙方为实施工程所编制的文件的著作权属于乙方，甲方可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经乙方书面同意，甲方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

- 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。乙方在工程设计时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由乙方承担；因甲方提供的基础资料导致侵权的，由甲方承担责任。

- 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。

- 乙方在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。

第十二条：违约责任

- 甲方违约责任

- 合同生效后，甲方因非乙方原因要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，甲方按照项目应收设计费的千分之二向乙方支付违约金；已开始设计工作的，甲方应按照乙方已完成的实际工作量计算设计费，完成工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费。

- 甲方未按合同约定的金额和期限向乙方支付设计费的，逾期超过15天时，乙方有权书面通知甲方中止设计工作。自中止设计工作之日起15天内甲方支付相应费用的，乙方应及时根据甲方要求恢复设计工作；自中止设计工作之日起超过15天后甲方支付相应费用的，乙方有权确定重新恢复设计工作的时间，且设计周期相应延长。

- 甲方的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或工程停建、缓建，甲方应按本合同第12.1条的约定向乙方结算并支付设计费。

- 甲方擅自将乙方的设计文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿乙方因此遭受的损失。

- 乙方违约责任

- 合同生效后，乙方因自身原因要求终止或解除合同，乙方应按甲方已支付的定金金额双倍返还给甲方。

- 由于乙方原因，未按约定的时间交付工程设计文件的，每延误一天按项目应收设计费的千分之二向甲方支付违约金，甲方有权在应付设计费中直接扣减违约金。

- 乙方对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，乙方除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程设计责任保险向甲方承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度向甲方支付全部赔偿金。

- 乙方未经甲方同意擅自对工程设计进行分包的，甲方有权要求乙方解除未经甲方同意的设计分包合同，乙方应当承担违约责任，并按项目应收设计费金额双倍返还给甲方。

- 乙方超过三次未能按合同约定时限进行现场勘察的，甲方有权解除合同，并保留向乙方提出赔偿的权利。

- 在合同服务期内，若乙方资质过期，无法满足设计要求，甲方有权解除合同。

第十三条：不可抗力

- 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。不可抗力发生后，甲方和乙方应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第15条〔争议解决〕的约定处理。

- 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

- 不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程设计应当按照合同约定进行支付。不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

第十四条：合同解约

- 甲方与乙方协商一致，可以解除合同。

- 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

- 乙方工程设计文件存在重大质量问题，经甲方催告后，在合理期限内修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求的，甲方可以解除合同；

- 甲方未按合同约定支付设计费用，经乙方催告后，在30天内仍未支付的，乙方可以解除合同；

- 乙方单年度服务工程设计文件延期交付超过3次；

- 因不可抗力致使合同无法履行；

- 因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

- 因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。

- 乙方超过三次未能按合同约定时限进行现场勘察的。

- 任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。

第十五条：争议解决

本合同执行过程中如有争议，应首先由甲、乙双方友好协商解决；协商不成，双方约定提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。所有对本合同的变更，需以双方共同达成的书面补充协议为准。

第十六条 合同生效

- 合同订立时间　2021年  　月    日

- 合同订立地点：厦门海发环保能源股份有限公司

- 本合同一式四份，甲乙方双各持两份，具有同等的法律效力。

- 本合同双方约定：自双方代表签字，加盖公章或合同专用章即生效。

（以下无正文）

双方签署页：

甲    方：厦门海发环保能源股份有限公司    乙    方：

法定代表：                                法定代表：

授权代表：                                授权代表：

电    话：0592-6807513	电    话：

邮政编码：361028                          邮政编码：

传    真：0592-6807500	传    真：

开户银行：建设银行厦门厦禾支行           开户银行：

帐    号：35101561001052501775            帐    号：

项目负责人：                                项目负责人：

联系电话：                                联系电话：

## 第五部分 报价文件格式

注释： 《报价文件格式》是报价方的部分报价文件格式和签订合同时所需文件的格式。报价方参照这些格式文件制作报价文件。

- 厦门海发环保能源股份有限公司

2021-2024年度

综合能源站拓展项目工程设计

- 响应报价文件

- 项 目 编 号：

- 报价单位：                           （盖公章）

- 法定代表人或其委托代理人：

报价日期：2021 年  月   日

1 响应函；

2 报价表；

3 法定代表人身份证明书；

4 法人授权委托书（报价签字非法定代表人签署需出具）；

5 关于资格的声明函；

6 设计服务团队人员一览表；

7 报价方向采购方交付的工程设计文件目录；

8 报价方廉洁承诺书；

9 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件；

10 厦门海发环保能源股份有限公司分布式光伏发电项目评估设计方案；

11 企业加盖报价单位公章的相关资质、证书证明文件等；

12 相关业绩证明，须提供合同复印件加盖报价单位公章；

13 加盖报价单位公章的服务时间响应承诺函

14 加盖报价单位公章的补充服务内容承诺函

15 报价方认为需要提供的其他资料。

附件1 响应函

厦门海发环保能源股份有限公司：

- 我方已仔细研究了  2021-2024年度综合能源站拓展工程设计 项目的采购文件全部内容，我方接受采购文件的所有条款，设计费按附件2报价表报价，报价含6％增值税专用发票。

- 单个工程设计周期  完全满足采购文件要求  ，按照采购文件、设计合同和相关技术规范要求承担本采购项目范围内的全部设计服务，并承担法律法规规定的责任和义务。

- 我方承诺在采购文件规定的报价有效期内不修改、撤销报价文件。

- 如我方中标，我方承诺在成交通知书规定的期限内完成合同签订，并保证为本项目提供优质服务，设计服务标准均符合国家有关标准要求。

- 本响应函及报价文件属于合同文件的组成部分。

- 我方承诺按采购文件的规定履行合同责任和义务，并在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程设计资料。

- 我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在违反采购文件规定的任何一种条款。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：       年   月   日

- 附件2 报价表

| 序号 | 计费额（单位：万元） | 工程设计费费率 | 报价优惠系数（在收费基价比例基础上进行报价，采用百分比形式，可在1%-100%范围内选填） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ≤200 | 4.50% | % |
| 2 | 200-500（含500） | 3.97% |  |
| 3 | 500-1000（含1000） | 3.58% |  |
| 4 | 1000-3000（含3000） | 3.25% |  |
| 5 | 3000-5000（含5000） | 3.01% |  |
| 6 | 5000-8000（含8000） | 2.86% |  |
| 7 | ＞8000 | 2.76% |  |
| 备注： 1、报价应是采购文件所确定的设计范围内、设计服务期内的全部设计工作的体现。 2、计费额：建设项目建筑安装工程、设备和工器具购置费和联合试运转费之和（以甲方的施工合同总价为准）。 3、设计费=计费额×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数×工程设计费费率×报价优惠系数。（工程设计专业调整系数、工程复杂程度调整系数和附加调整系数根据《光伏发电工程勘察设计费计算标准》（NB/T 32030-2016）有关规定执行）。 4、设计项目收费：项目计费额×设计费费率。 5、以上报价均包含6％增值税专用发票。 6、项目若有工程勘察，取费标准按《光伏发电工程勘察设计费计算标准》（NB/T 32030-2016）有关规定执行，优惠系数按本报价表。 7、光伏设计项目中若含有充电桩和储能设计，相关设计费按项目中光伏的设计费费率计算，优惠系数按本报价表。 8、以上报价包含项目的施工图预算编制费和竣工图编制费，不再另行计费。 9、项目若有可行性研究报告，取费标准按《光伏发电工程勘察设计费计算标准》（NB/T 32030-2016）有关规定执行，优惠系数按本报价表。 10、项目前期的初步设计阶段工作，属报价方配合协作采购方，报价方不支付采购方费用。 11、若报价方承诺提供建筑物荷载校核业务或承诺提供盖建筑行业（建筑工程）甲级资质设计院公章（或以上）及一级注册结构工程师执业资格章的建筑荷载评估报告（含荷载计算书），报价方的最终报价应包含此次承诺的服务内容，不再另行收费。 |  |  |  |

报价单位（盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

附件3  法定代表人证明书

企业名称：

企业性质：

地   址：

成立时间：

经营期限：

姓名：                  性别：

年龄：                  职务：

系                              （报价单位全称）的法定代表人。

特此证明！

附：法定代表人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（盖公章）：

日期：

备注：法定代表人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件4 法人授权委托书

授权声明： （报价单位名称） 授权 （授权代理人） 为我公司的代理人，以本公司的名义负责参与  2021-2024年度综合能源站拓展工程设计  项目的报价，该代理人在报价及后续的合同执行过程中，所签署的一切文件及所处理的与我公司有关的一切事务，我公司均予以承认。本授权书于      年     月      日签字生效，特此声明。

代理人无转委托权，特此委托。

附：授权代理人身份证正反面复印件

| 身份证复印件 |  |
| --- | --- |

报价单位（公章）：

授权代理人签字：

备注：1、报价人为企业法定代表人，则本附件不需要提供。

- 授权代理人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件5 关于资格的声明函

致：厦门海发环保能源股份有限公司

关于贵司  2021-2024年度综合能源站拓展工程设计 项目的采购邀请，本签字人愿意参加报价，提供采购文件中规定的  2021-2024年度综合能源站拓展工程设计 服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

- 响应采购、参加报价竞争的中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力。

- 报价方具有有效的建设行政主管部门颁发的承接本工程设计所需工程设计专业资质，报价方承诺在双方合同服务期内保证资质有效、满足设计要求。

- 拟派出担任本设计项目负责人均应具有2项以上类似项目设计业绩

- 财务要求：具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

- 信誉要求：报价方没有被国家、福建省省级有关部门及厦门市有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内。

注：第4、5项无需提供证明文件，但若采购方发现报价方违反该条款，采购方有权拒绝其报价及后续的相应事宜。对采购方造成的相应损失，则由该报价方负责。

报价方（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日 期：

附件6设计服务团队人员一览表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 注册执业资格或职称 | 承担过的主要项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件7 报价方向采购方交付的工程设计文件目录

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工图设计文件 |  | 天 |  |
| 2 | 竣工图设计文件 |  | 天 |  |

特别约定：

1.上述设计时间不包括法定的节假日。

- 2.图纸交付地点：采购方工作地点。

附件8 报价方廉洁承诺书

为促进廉洁自律有关规定的落实，打击贿赂、以权谋私等违法犯罪行为，保证各项经营活动健康有序开展，维护员工职业操守，提高合作效率，我单位在与厦门海发环保能源股份有限公司（以下简称“采购方”）开展报价业务活动中承诺：

- 自觉遵守国家法律、法规，按照《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及有关要求进行各项业务活动。

- 不向采购方的工作人员及其亲属馈赠礼金、礼品（含有价证券）；不向采购方的工作人员提供任何应由其个人支付报酬的劳务和其它服务；不为采购方的工作人员安排可能影响公正执行公务的任何活动（如：旅游、消费宴请、娱乐等）；不为采购方的工作人员支付应由其个人支付的任何赞助费、宣传费、咨询费、劳务费等；不为采购方的工作人员报销任何名义的个人消费凭证；不为采购方的工作人员安排违反社会公德的活动；不为采购方的工作人员提供经商、办企业、消费提供特殊便利或优惠等。

- 不与其他经营者串通报价，不排挤其他经营者的公平竞争，损害其他经营者的合法权益；不在工程建设的预决算编制工作中弄虚作假、高估冒算。

- 发现采购方工作人员违反廉洁从业行为的，报价方可向厦门海发集团有限公司纪检监察部门反映或举报。若采购方工作人员违反本协议将按有关法律和规定严肃处理。

- 报价方及其工作人员违反本协议规定行为的，3年内不得参加厦门海发环保能源股份有限公司建设项目、物资采购报价活动，情节严重的按有关规定追究责任。

特此承诺。

报价单位（盖章）：

日期：

附件9 企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件

附件10 厦门海发环保能源股份有限公司分布式光伏发电项目评估设计方案

附件11 企业加盖报价单位公章的相关资质、证书证明文件等

附件12 相关业绩证明，提供加盖报价单位公章的合同复印件

附件13 加盖报价单位公章的服务时间响应承诺函

附件14 加盖报价单位公章的补充服务内容承诺书

附件15 报价方认为需要提供的其它资料